Formulario de solicitud de financiamiento

Adaptada a los portafolios enfocados y para la transición

Período de asignación 2023-2025

# Resumen general

| País(es) | EL SALVADOR |
| --- | --- |
| Componente(s) | VIH |
| Fecha(s) prevista(s) de inicio de la subvención | 1 enero 2025 |
| Fecha(s) prevista(s) de finalización de la subvención | 31 diciembre 2027 |
| Receptor(es) Principal(es) | Ministerio de Salud y Plan International |
| Moneda | Dólar estadounidense |
| Áreas de atención que deben ser cubiertas por esta solicitud de financiamiento (como se indique en la carta de asignación o se acuerde de otro modo con el Fondo Mundial) | - Reducir la incidencia de VIH en poblaciones clave y vulnerables. - Reducir las brechas en la cascada del continuo de la atención de VIH: diagnóstico, vinculación, tratamiento de inicio temprano, adherencia y retención a la TAR. - Reducir la mortalidad por VIH, aumentando la detección temprana de casos TB/VIH. |
| Monto de la solicitud de financiamiento de asignación | $14,382,672 |
| Monto de la solicitud priorizada por encima del monto asignado | $2,179,275 |
| Monto de la solicitud de fondos de contrapartida (si corresponde) | No aplica |

Consulte en las Instrucciones de la solicitud de financiamiento adaptada a los portafolios enfocados cuáles son los elementos detallados relacionados con cada pregunta que se deben abordar para que la respuesta se considere completa. Las instrucciones también incluyen información, recursos y una descripción de los documentos necesarios que se deben presentar junto con este formulario.

Formulario de solicitud de financiamiento adaptada a los portafolios enfocados Fecha de publicación: Noviembre de 2022

Página 1 de 36

# Sección 1. Solicitud de financiamiento y justificación

### Solicitud priorizada:

Esta solicitud de financiamiento consta de dos elementos para su implementación. La sección 1.1A, contiene los módulos e intervenciones que serán implementadas por el RP-Plan International (PLAN), financiadas a partir de la modalidad de insumos (paquetes de prevención, servicios diferenciados de diagnóstico de VIH, gestión de programas y SSRS sistemas de monitoreo y evaluación); y en la sección 1.1B, con financiamiento basado en resultados, estando las metas ligadas a las intervenciones, será implementado por el RP Ministerio de Salud (MINSAL) (suministro de profilaxis pre exposición al VIH -PrEP, adherencia y retención de personas con VIH, y la coinfección TB/VIH).

    - Facilite para cada módulo, según proceda, información sobre el financiamiento que se solicita al Fondo Mundial, limitada a las áreas de atención indicadas en la carta de asignación o acordadas de otro modo con el Fondo Mundial.

| Módulo 1 | Paquete de prevención para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y sus parejas sexuales |
| --- | --- |
| Intervención(es) | Programas de preservativos y lubricantes para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres Programas de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres Comunicación, información y generación de demanda sobre prevención del VIH para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres Servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, de ITS, hepatitis y atención para víctimas de la violencia, destinados a HSH Eliminación de los obstáculos relacionados con los derechos humanos que impiden el acceso a los servicios de prevención de HSH |
| Población, regiones geográficas u obstáculos abordados | En este módulo se trabajará en actividades que contribuyen a aumentar el uso del preservativo en esta población y en actividades que promuevan la educación sobre prevención del VIH y el uso de la PrEP. Con la intención de generar espacios de acceso a los servicios de salud -más allá de los de carácter institucional (MINSAL)- aproximándolos donde se reúnen, las intervenciones se adaptan según las necesidades y demanda de atención de estas poblaciones. Complementándose con las acciones de las clínicas VICITS y Amigables. Según el acuerdo de implementación, los paquetes de prevención serán distribuidos por PLAN Internacional y sus socios implementadores, MINSAL y Socios Implementadores de PEPFAR que trabajan en la respuesta nacional. Contexto: En febrero de 2024 el gobierno de El Salvador ha limitado la incorporación de temas críticos relacionados con género, población LGBTI, diversidad sexual, ideología de género, salud sexual y reproductiva, en los centros educativos del país, retirando de las escuelas todo material educativo con estos temas. Al personal de todos los ministerios le han dado orientaciones de no incluir en el trabajo gubernamental, de manera visible, actividades relacionadas con estos temas, el Ministerio de Salud, acatando las indicaciones gubernamentales ha solicitado: - Cambio de términos en el formulario FVIH-01 -el formato utilizado para registrar los datos de personas que se realizan la prueba de VIH-, y en el Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica del VIH (SUMEVE) -donde se registran lo datos de quienes se realizan pruebas de VIH y quienes han sido diagnosticados se les da seguimiento- sustituyendo el término ampliamente utilizado hasta entonces de ‘Hombres que tienen sexo con otros hombres’ por ‘Hombres de alta prevalencia’ y el término ‘Mujeres Transgénero’ por ‘Hombres de muy alta prevalencia’. - Así mismo todos los lineamientos de atención están siendo revisando para hacer los cambios de terminología. - El documento de atención a poblaciones LGBTI ha sido derogado, sin embargo se mantiene la misma oferta de servicios a poblaciones clave, además se está trabajando en un nuevo documento que contenga la actualización para la atención de estas poblaciones. De parte de organizaciones de sociedad civil, la derogación de este documento ha generado la percepción de temor a la discriminación en los servicios de salud. Estos cambios en el contexto han creado una barrera para el acceso a la salud de las poblaciones HSH y personas transgénero y consecuentemente ha habido reacción en organizaciones de sociedad civil, que han propuesto alternativas para continuar garantizando el acceso a servicios de salud y así mitigar los efectos de las medidas. Las siguientes acciones serán financiadas por el Fondo Mundial: [Para ampliar ver anexo 1] - Servicios de salud sexual y reproductiva, como prevención y tamizaje de VIH, atención de ITS, hepatitis y atención para víctimas de la violencia, destinados a personas HSH a través de servicios privados y acompañamiento a clínicas VICITS y Amigables para garantizar un trato integral, libre de estigma y discriminación. - Eliminación de los obstáculos relacionados con los derechos humanos que impiden el acceso a los servicios de prevención de las personas transgénero. Se ha incluido el desarrollo de planes de formación continua a prestadores de servicios sin estigma ni discriminación y prevención de violencia. Se incluyen actividades de disminución de estigma y discriminación. Las actividades de este módulo que serán financiadas con esta subvención e implementadas por el RP-PLAN Internacional y tres organizaciones SR (una por población clave) se describen a continuación: - Promoción y distribución de preservativos y lubricantes: A través de 3 modalidades: - Referencias efectivas a clínicas VICITS/Amigables: Para la entrega de paquetes de prevención, toma de prueba de VIH y otras ITS, PrEP y seguimiento a HSH con riesgo sustancial. - Unidades móviles: para HSH serán 3 unidades móviles distribuidas así: una de PLAN y dos de SR, las cuales realizan actividades comunitarias para el abordaje a usuarios con riesgo sustancial, toma de pruebas diagnósticas y de confirmación, además de la entrega de condones y lubricantes en el marco de la estrategia de prevención combinada. - Estrategia en línea a través de la aplicación ‘Match con tu Salud’, la cual promueve el uso del condón, la realización de la prueba, la PrEP, auto prueba y referencia a laboratorios privados a través de redes sociales. Esta referencia se realiza además a servicios VICITS y unidades móviles. Esta estrategia permitirá un alcance mucho mayor a poblaciones en riesgo a través de las redes sociales y la red virtual, alcanzando a quienes no pueden abordarse con mecanismos presenciales, brindando espacios con mayor confidencialidad, incluso para quienes no quieren ser identificados como parte de grupos de la diversidad por el miedo al estigma y la discriminación. La entrega de condones y lubricantes va acompañada de intervenciones dirigidas a la disminución del riesgo sustancial y toma de prueba, para esta intervención se está solicitando por lo menos dos contactos para los HSH con riesgo sustancial cada año. En el caso de la población HSH se ha priorizado en cada intervención la entrega de 30 condones masculinos, 3 tubos de lubricante base agua de 50ml y 20 sachet de lubricantes de 5ml, cantidades validadas por las poblaciones a través de una reunión de consulta con representantes de las tres poblaciones claves quienes las definieron de acuerdo a varios parámetros: si la población clave hacía trabajo sexual, si recibía condones y lubricantes del MINSAL, si se encontraba con PrEP, si podía adquirir condones en el mercado, y de acuerdo a estas condiciones se determinaron las cantidades de condones y lubricantes para las tres poblaciones clave para esta subvención. [Para ampliar ver anexo 1] - Información sobre PrEP y generación de demanda, también a través de enfoques basados en pares: Todos los promotores pares contratados con la subvención promoverán la PrEP en HSH con riesgo sustancial y aquellos que la soliciten con su debida evaluación. Esto se realizará en cada abordaje realizado, estas personas identificadas deberán ser referidas a los servicios de prevención de MINSAL. [Para ampliar ver anexo 1] - Identificación del riesgo sustancial, a través de los promotores pares para ampliar el paquete de prevención con al menos dos contactos al año, que incluyen toma de pruebas y entrega de paquetes de prevención. [Para ampliar ver anexo 1] - Información, educación y comunicación específicas a través de Internet y las redes sociales: A través de la aplicación ‘Match con tu Salud’ que permite enviar mensajes educativos e identificar HSH que no acceden fácilmente a otros servicios de prevención, en esta intervención a través de los ciber educadores se contactan HSH con perfiles clandestinos y se ofrecen los servicios de prevención. - Adquisición de servicios privados que ofrezcan el paquete de servicios VICITS que incluya: tres consultas médicas anuales, pruebas de ITS -incluyendo prueba de VIH-, entrega de condones y lubricantes, así como acciones de acompañamiento para la reducción del riesgo sustancial. [Para ampliar ver anexo 2] A su vez, las actividades siguientes serán implementadas con fondos de otras fuentes: - Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Salud -MINSAL, implementará: - VICITS/amigables: Pruebas de VIH/ITS y otros servicios, actualmente se cuenta con 25 VICITS y 13 Clínicas Amigables distribuidas en todo el territorio nacional, las cuales cuentan con una amplia oferta de servicios de prevención de ITS y VIH, con personal capacitado y sensibilizado en la atención integral de ITS. - Actividades de promoción: De estrategias de prevención y auto cuido, estas se hacen desde espacios virtuales de los educadores pares y también presencialmente desde las clínicas VICITS/Amigables. - PrEP: Entrega de PrEP continua y a demanda, así como su seguimiento. - Unidades móviles: Además de acercar la toma de pruebas de VIH en la comunidad, facilitan la entrega de material educativo en prevención volviendo más atractivas las actividades de prevención al ofertar servicios adicionales, referencias efectivas a PrEP y entrega de Autopruebas que son demandados por la población clave. Existen 2 unidades móviles que acercan la prueba dual VIH/sífilis a la población clave. cuentan con profesionales capacitados en el procesamiento de pruebas y confirmación. Estas coordinan con otros socios para hacer pruebas de VIH a poblaciones claves como actividades extramurales. - PEPFAR: Los socios implementadores de PEPFAR, en forma coordinada, ejecutan acciones en apoyo a la respuesta nacional a través del MINSAL, a excepción de la Organización Panamericana de Mercadeo Social (PASMO) que realizan acciones en forma directa a usuarios/as. Todas las acciones son complementarias tanto en el tipo de intervención como en la cobertura geográfica. Con su apoyo se realizan: - PrEP: En clínicas privadas - Paquetes de prevención: actividades comunitarias - Actividades de promoción a través de ChatBot y tecnologías de innovación - Promoción y asistencia técnica en PrEP Todas las intervenciones serán documentadas y registradas en el SUMEVE. Teniendo en cuenta los posibles riesgos de seguridad que pueden limitar el alcance de los programas y perjudicar a las poblaciones clave y a quienes les prestan servicios se apoyará y se dará acompañamiento a los Planes de Seguridad y Protección, se han asignado recursos para financiar estas actividades. [Ver anexo 6] |
| Monto solicitado | $2,949,682.00 |
| Resultado previsto | Contribuir a la disminución de la prevalencia de VIH en la población de HSH (hombres que tienen relaciones sexuales con hombres), lo cual se va a lograr a través de la distribución y reforzamiento del uso continuo y permanente del condón, las acciones de disminución de riesgo sustancial. Con esto se espera también ampliar los servicios de prevención de los HSH con al menos dos contactos en un año. Promover ambientes de atención a HSH libres de estigma y discriminación. El 49.69% de la población estimada de HSH ha recibido paquetes ha recibido paquetes definidos de servicios al final de esta subvención (meta en marco de desempeño). |

| Módulo 2 | Paquete de prevención para personas transgénero y sus parejas sexuales |
| --- | --- |
| Intervención(es) | Programas de preservativos y lubricantes para personas transgénero Programas de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para personas transgénero Comunicación, información y generación de demanda sobre prevención del VIH para personas transgénero Servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, de ITS, hepatitis y atención para víctimas de la violencia, destinados a personas transgénero Eliminación de los obstáculos relacionados con los derechos humanos que impiden el acceso a los servicios de prevención de las personas transgénero |
| Población, regiones geográficas u obstáculos abordados | En este módulo se trabajará en actividades que contribuyen a aumentar el uso del preservativo en esta población y en actividades que promuevan la educación sobre prevención del VIH y el uso de la PrEP. Con la intención de generar espacios de acceso a los servicios de salud -más allá de los de carácter institucional (MINSAL)- aproximándolos donde se reúnen, las intervenciones se adaptan según las necesidades y demanda de atención a la población de personas transgénero. Para la población de personas transgénero se implementarán todas las intervenciones y actividades mencionadas en el Módulo 1 (HSH) y adicionalmente las actividades relacionadas con las siguientes intervenciones: Servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, de ITS, hepatitis y atención para víctimas de la violencia, las cuales serán derivadas a las atenciones nacionales relacionadas con los lineamientos que incluyen PEP y atención psicológica destinados a personas transgénero la cual será implementada solo por el RP PLAN y eliminación de los obstáculos relacionados con los derechos humanos que impiden el acceso a los servicios de prevención de las personas transgénero. Así mismo se incluirán el fortalecimiento para la instalación, seguimiento y monitoreo de un observatorio de derechos humanos el cual estará liderado por las organizaciones de la sociedad civil que incluyen mecanismos de denuncias para reducir el estigma y la discriminación en los servicios. Contexto: La situación planteada para HSH, es común para personas transgénero (ver Módulo 1). La actividad que se implementará en dicha intervención es la siguiente: - RP PLAN y su socio implementador (SR): - Servicios de diagnóstico y de prevención diferenciados: A través del financiamiento solicitado de FM, se reforzará a la organización implementadora para: - Acompañamiento personalizado: se incluirá dos promotoras pares más, que acompañarán a las personas transgénero a las clínicas VICITS y Amigables asegurando una atención integral y el acceso a los servicios en un ambiente libre de estigma y discriminación. - Adquisición de servicios privados que ofrezcan el paquete de servicios VICITS que incluya: tres consultas médicas anuales, pruebas de ITS -incluyendo prueba de VIH-, entrega de condones y lubricantes, así como acciones de acompañamiento para la reducción del riesgo sustancial. [Para ampliar ver anexo 2] - Información sobre PrEP y generación de demanda, también a través de enfoques basados en pares: Todos los promotores pares contratados con la subvención promoverán la PrEP en personas transgénero con riesgo sustancial y aquellas que la soliciten con su debida evaluación. Esto se realizará en cada abordaje realizado, estas personas identificadas deberán ser referidas a los servicios de prevención de MINSAL. [Para ampliar ver anexo 1] - Los SR de esta población pueden accesar a una unidad móvil para la implementación de estas intervenciones la cual está bajo la administración del RP PLAN. En el caso de la población de personas transgénero, se ha priorizado 144 condones masculinos, 6 tubos de lubricante base agua de 50ml cantidades validadas por las poblaciones a través de consultas con las mismas, la definición de estas cantidades se ha descrito en el Módulo 1. - MINSAL Trabajará con: - VICITS/Amigables: Pruebas de VIH/ITS y otros servicios, al momento tenemos 25 VICITS y 13 amigables distribuidas en todo el territorio nacional, las cuales cuentan con una amplia oferta de servicios de prevención de ITS y VIH, con personal capacitado y sensibilizado en la atención integral de ITS. - Actividades de promoción: De estrategias de prevención y auto cuido, estas se hacen desde espacios virtuales de los educadores pares de VICITS y Amigables - PrEP: Entrega de PrEP continua, a demanda y su seguimiento. - Unidades móviles: Acercamiento de la toma de pruebas de VIH en la comunidad. Existen 2 unidades móviles que acercan la prueba dual VIH/ sífilis a la población clave. cuentan con profesionales capacitados en el procesamiento de pruebas y confirmación. Estas coordinan con otros socios para hacer pruebas de VIH a poblaciones claves como actividades extramurales - PEPFAR: - PrEP: En clínicas privadas - Paquetes de prevención: actividades comunitarias - Actividades de promoción a través de ChatBot y tecnologías de innovación - Promoción y asistencia técnica en PrEP Todas las intervenciones serán documentadas y registradas en el SUMEVE. |
| Monto solicitado | $853,198.00 |
| Resultado previsto | Contribuir a la disminución de la prevalencia de VIH en la población de personas transgénero, lo cual se va a lograr a través de la distribución y reforzamiento del uso continuo y permanente del condón, las acciones de acompañamiento para la reducción del riesgo sustancial. Con esto se espera también ampliar los servicios de prevención a través de la identificación del riesgo sustancial de personas transgénero con al menos dos contactos en un año. Promover ambientes de atención a personas transgénero libres de estigma y discriminación. El 90.18% de la población estimada de Personas Transgénero ha recibido paquetes definidos de servicios al final de esta subvención (meta en marco de desempeño). |

| Módulo 3 | Paquete de prevención para trabajadoras del sexo, sus clientes y otras parejas sexuales |
| --- | --- |
| Intervención(es) | Programas de preservativos y lubricantes para trabajadoras del sexo Comunicación, información y generación de demanda sobre prevención del VIH para trabajadoras del sexo |
| Población, regiones geográficas u obstáculos abordados | En este Módulo se trabajará en actividades que contribuyen a aumentar el uso del preservativo en esta población y en actividades que promuevan la educación sobre prevención del VIH. Con la intención de generar espacios de acceso a los servicios de salud -más allá de los de carácter institucional (MINSAL)- aproximándolos donde se reúnen, las intervenciones se adaptan según las necesidades y demanda de atención de estas poblaciones. Complementándose con las acciones de las clínicas VICITS y Amigables. Según el acuerdo de implementación, los paquetes de prevención serán distribuidos por PLAN y sus socios implementadores, MINSAL y Socios Implementadores de PEPFAR que trabajan en la respuesta nacional. Las actividades de este módulo que serán financiadas con la asignación son aquellas implementadas por el RP-PLAN y tres organizaciones SR (una por población clave): -Para la población de MTS se implementarán todas las intervenciones y actividades mencionadas en el Módulo 1 (HSH). Todas las actividades se realizarán a través de promotoras pares y se realizará inicialmente intervenciones desde la plataforma online. -En el caso de la población MTS se ha priorizado 288 condones masculinos, 4 tubos de lubricante base agua de 50ml y 26 sachet de lubricantes de 5ml, cantidades validadas por las poblaciones a través de consultas con las mismas, la definición de estas cantidades se ha descrito en el Módulo 1. Para la implementación de las actividades con esta población se cuenta con dos unidades móviles: 1 unidad móvil que está bajo la implementación del RP-PLAN y otra del SR. PLAN hará intervenciones para la reducción de la violencia basada en género para TS con recursos de otros donantes. MINSAL Trabajará a través de: - VICITS/Amigables: Pruebas de VIH/ITS y otros servicios, al momento tenemos 25 VICITS y 13 amigables distribuidas en todo el territorio nacional, las cuales cuentan con una amplia oferta de servicios de prevención de ITS y VIH, con personal capacitado y sensibilizado en la atención integral de ITS. - Actividades de promoción: De estrategias de prevención y auto cuido, estas se hacen desde espacios virtuales de los educadores pares de VICITS y Amigables - Servicios de salud sexual reproductiva: planificación familiar, atención de embarazo – parto – puerperio y otros. - Unidades móviles: Acercamiento de la toma de pruebas de VIH en la comunidad. Existen dos unidades móviles que acercan la prueba dual VIH/ sífilis a la población clave, en la que se cuenta con profesionales capacitados en el procesamiento de pruebas y confirmación. Se trabaja en forma coordinada con otros socios para hacer pruebas de VIH a poblaciones claves como actividades extramurales. Todas las intervenciones serán documentadas y registradas en el SUMEVE. |
| Monto solicitado | $1.232,857.00 |
| Resultado previsto | Contribuir a la disminución de la prevalencia de VIH en la población MTS, lo cual se va a lograr a través de la distribución y reforzamiento del uso continuo y permanente del condón, las acciones para el manejo del riesgo sustancial. Con esto se espera también ampliar los servicios de prevención a través de la identificación del riesgo sustancial de MTS con al menos dos contactos en un año. Promover ambientes de atención a personas transgénero libres de estigma y discriminación. El 65.68% de la población estimada de Trabajadoras del sexo han recibido paquetes definidos de servicio al final de esta subvención (meta en marco de desempeño). |

| Módulo 4 | Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH |
| --- | --- |
| Intervención(es) | Pruebas en establecimientos de salud dentro de los programas para poblaciones clave Pruebas a nivel comunitario en programas para poblaciones clave Pruebas de autodiagnóstico en programas para poblaciones clave |
| Población, regiones geográficas u obstáculos abordados | Población: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y sus parejas sexuales, personas transgénero y trabajadoras del sexo. Las actividades claves de estas intervenciones están implementadas por: - RP-PLAN - Unidades móviles: Las unidades móviles (laboratorio) permite llegar a distintos sitios donde la comunidad de HSH, MTS y personas transgénero se concentran, tales como: bares, clubes, lugares de citas y saunas, lugares de trabajo sexual, parques, mercados, terminales de buses, marchas, ferias, o encuentros deportivos, zonas urbanas, rurales, a excepción de las personas transgénero que su abordaje se realiza puerta a puerta. Los servicios de pruebas duales VIH/sífilis cuentan con seis unidades móviles (tres del RP PLAN, dos del SR de HSH y una del SR MTS) que facilitan el acceso a tomas de pruebas duales VIH/sífilis, pruebas de confirmación para VIH y cargas virales, disminuyendo la brecha entre el diagnóstico temprano y la confirmación. Dentro de las unidades móviles como se mencionó anteriormente, se ofrecen servicios de; - Prevención combinada: Entrega de condones y lubricantes, procesamiento de pruebas de VIH/Sífilis y confirmación, todo caso nuevo confirmado es vinculado por los educadores pares a las clínicas de atención integral de la red nacional de hospitales y los casos negativos con perfiles de riesgo elevado, se le da seguimiento con una segunda intervención de prueba, durante el año. - Acompañamiento para la búsqueda de alternativas en el manejo del riesgo sustancial y la oferta de servicios de prevención incluyendo PrEP. - Notificación asistida de contacto (NAC/NAP): Se ofrecerá a todos los casos índice de acuerdo a la metodología establecida en los lineamientos nacionales acompañado de promotore pares. El diagnóstico de los contactos podrá hacerse a través de las unidades móviles o en la distribución de pruebas de autodiagnóstico. Esta estrategia está siendo desarrollada con contribución del Fondo Mundial. - Distribución de pruebas de autodiagnóstico asistida y no asistida, las cuales se ofrecen a través de servicios virtuales para generar demanda y realizar pedidos en línea con la aplicación ‘Match con tu salud’. [Para ampliar ver anexo 1] - Referencias efectivas acompañada por educadores pares: Permiten que las poblaciones claves se vinculen a los servicios del MINSAL, es a través de este servicio coordinado entre organizaciones socias de esta subvención y del Ministerio de salud, que las poblaciones claves acceden a servicios de diagnóstico de ITS/VIH. Todos los servicios de unidades móviles se registran en SUMEVE. - MINSAL a través de sus a. Clínicas VICITS/Amigables realizan: - Pruebas de diagnóstico y confirmación para VIH - NAC/NAP con recursos propios del sistema de salud - Navegación para vinculación - Distribución de pruebas de autodiagnóstico con su respectiva confirmación - Unidades móviles: Para actividades comunitarias y actividades extramurales que pueden incluir búsqueda de puerta a puerta Todos los servicios se registran en SUMEVE. - PEPFAR - Actividades comunitarias de toma de pruebas a HSH con referencia a laboratorios privados y abordaje de puerta a puerta. - Distribución de pruebas de autodiagnóstico. - NAC/NAP - Referencia para Vinculación y Tratamiento. - Entrega de PrEP a través de PASMO. Todos los servicios se registran en SUMEVE. |
| Monto solicitado | $1,703,905.00 |
| Resultado previsto | Búsqueda activa de casos a nivel comunitario, acercando los servicios a aquellas poblaciones que no acceden a los servicios de salud en búsqueda de diagnósticos tempranos en esta población y sus contactos con el propósito de mejorar los pilares de vinculación y retención en la cascada del continuo de la atención, los cuales son prioridad en esta subvención. El 47.25% de HSH se han sometido a una prueba de VIH y conocen su diagnóstico al final de esta subvención. El 74.28% de Personas Transgénero se han sometido a una prueba de VIH y conocen su diagnóstico al final de esta subvención. El 57.58% de Trabajadoras del sexo se han sometido a una prueba de VIH y conocen su diagnóstico al final de esta subvención (metas del marco de desempeño). |

| Módulo 5 | Gestión de programas |
| --- | --- |
| Intervención(es) | Gestión de subvención |
| Población, regiones geográficas u obstáculos abordados | Con el fin de dar integralidad a los programas de respuesta a las necesidades de prevención, se gestiona acciones administrativas financieras relacionadas con: - Recursos humanos para desarrollar actividades administrativas, financieras del RP. - Alquiler y suministros de oficina, limpieza, servicios básicos, de auditoría, ICR y costos compartidos del RP. - Talleres de arranque administrativo-financiero de la subvención entre RP y SR, reuniones de coordinación, monitoreo y de trabajo en equipo del RP y actores claves. - Auditoría financiera del proyecto para RP y SR Estas acciones permiten tener el soporte administrativo financiero para que la operación en campo funcione y sea integral. |
| Monto solicitado | USD 2,715,693.00 |
| Resultado previsto | Asegurar de manera adecuada que la gestión administrativa y financiera sea eficiente y oportuna. |

| Módulo 6 | SSRS: Sistemas de monitoreo y evaluación |
| --- | --- |
| Intervención(es) | Análisis, evaluaciones, revisiones y uso de datos Calidad de los datos |
| Población, regiones geográficas u obstáculos abordados | Población: Intervenciones de hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trabajadoras del sexo y personas transgénero. Para responder a la necesidad del país para realizar una adecuada sistematización de datos que permitan un análisis cualitativo y cuantitativo de la información generada en todas las intervenciones del proyecto y que estas intervenciones nos permitan abonar a los indicadores nacionales respectivos se proponen acciones de análisis, revisiones y uso de datos, relacionados con las siguientes actividades o acciones: - Elaboración, validación y uso de formularios de captura de datos, talleres de participación comunitaria, vínculo y participación con organizaciones socias de personas de las poblaciones clave para el conocimiento de estas herramientas que faciliten la forma correcta del registro y así poder obtener datos de calidad, de igual manera estos talleres van orientados a desarrollar capacidades para el análisis de la información. - Talleres y reuniones de trabajo entre ambos RP y entre RP y SR para validar la calidad de dato y hacer análisis de los mismos equipos para registro de información digital digitador en SUMEVE. - Ambos RP comparten el SUMEVE como sistema de registro y análisis de los datos. - De forma periódica se recibe asistencia técnica por parte de OPS, CDC y otros cooperantes para garantizar la calidad de los datos recolectados en el SUMEVE de forma rutinaria. Adicionalmente se realizan revisiones del desempeño del sector salud a la respuesta nacional al VIH, lo que permite una retroalimentación positiva para superar las brechas encontradas y tomar decisiones oportunas, la última de estas revisiones se realizó en noviembre de 2023, y las recomendaciones de dicha revisión se están tomando en cuenta en la presente propuesta y en las actividades rutinarias de VIH. |
| Monto solicitado | USD 612,535.00 |
| Resultado previsto | Asegurar el análisis y uso oportuno de los datos para la toma de decisiones. |

    - Si utiliza una modalidad de pago por resultados para recibir financiamiento del Fondo Mundial, facilite información sobre los indicadores de desempeño o hitos, metas y montos que se proponen. Especifique cómo se va a garantizar la exactitud y fiabilidad de los resultados que se notifiquen.

Las líneas estratégicas de vinculación al tratamiento, retención y adherencia, así como PrEP para poblaciones clave, son intervenciones programáticas a cargo del MINSAL con financiamiento del gobierno de El Salvador (GOES), se propone un modelo de financiamiento basado en pago por resultados, en donde el país se compromete con resultados estratégicos contenidos en el Plan Estratégico Nacional Multisectorial 2022-2027 (anexo 1.1A-4), en donde están detalladas las intervenciones, actividades y otros elementos en el Objetivo Estratégico 2: ‘Reducir la vulnerabilidad y el riesgo de transmisión del VIH y las ITS’ se detallan las acciones y metas sobre PrEP;  el Objetivo Estratégico 4: ‘Proveer atención integral y oportuna a las personas con VIH e ITS’; y el Objetivo Estratégico 4 en la Línea de Acción 4.4: ‘Prevención y manejo integral y oportuno de la coinfección VIH, TB’.

| Indicador de desempeño o hito | Meta |  |  |  | Motivo de la elección del indicador o hito | Monto solicitado | Resultado previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Refe-rencia | Año 1 | Año 2 | Año 3 |  |  |  |
| KP-6-Other1 Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero que recibieron algún producto PrEP al menos una vez durante el período de reporte | 2,942 | 3,609 | 4,173 | 4,545 | Con esta intervención se pretende ampliar cobertura en las poblaciones mencionadas, con lo cual se busca disminuir la transmisión del VIH y brindar otra forma de prevención para la población. Para esta subvención se implementará la PrEP a demanda con el objetivo de aumentar cobertura y facilitar la accesibilidad al usuario. De igual manera se ampliará la cobertura geográfica aperturando 10 nuevos establecimientos VICITS/Amigables que ofertarán estos servicios a estas poblaciones. | USD 1,078,700.50 | Disminuida la incidencia de VIIH en poblaciones vulnerables y de mayor carga de enfermedad. Las acciones sobre PrEP están contenidas en la Línea de Acción 2.6: (Implementación, promoción y dispensación de la PrEP), del Objetivo Estratégico 2: ‘Reducir la vulnerabilidad y el riesgo de transmisión del VIH y las ITS, en el PENM-VIH’. (Anexo 5) |
| HTS-5-Other1 Porcentaje de personas recién diagnosticadas con infección por el VIH que han iniciado tratamiento antirretroviral | 68.99% | 72.00% | 75.00% | 78.00% | Con esta intervención se pretende mejorar los resultados de vinculación y adherencia con lo cual se espera obtener un mayor porcentaje de personas con VIH que cuentan con una CV suprimida y por ende mejorar los pilares de la cascada de atención en busca del 95-95-95. El mejorar el pilar de retención de la cascada de atención, es prioridad durante el período de la subvención. Con la ayuda de PEPFAR se ha logrado mejorar la vinculación temprana a la TAR lo cual se pretende mejorar con la apertura de 10 nuevos hospitales con clínicas de atención integral para la dispensación de TAR y la atención de personas con VIH, ampliando así una mayor cobertura geográfica. | USD 1,078,700.50 | Reducidas las brechas de vinculación, retención y tratamiento con el objetivo de poder elevar la proporción de personas con supresión viral. Las acciones para incorporar a TAR a personas recién diagnosticadas están contenidas en la Línea de Acción 4.1. Fortalecimiento de la vinculación de personas diagnosticadas con VIH a los servicios de atención integral, del Objetivo Estratégico 4: Proveer atención integral y oportuna a las personas con VIH e ITS. |
| TCS-1.1-Other1 Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral entre todas las personas que viven con el VIH al final del período de reporte | 68.90% | 82.23% | 84.81% | 87.36% | Este indicador nos permite dar seguimiento a las personas en TAR, dando importancia a disminuir la brecha de personas no retenidas para la mejora de este pilar de la cascada de atención, que nos conduce por ende a mejorar los otros dos pilares de atención lo cual es prioridad en esta intervención. Para ampliar cobertura geográfica y acercar los servicios de atención a las personas con VIH, se aperturará 10 hospitales con clínicas de atención integral y se continuará con la entrega domiciliar de medicamento. Para poder brindar mayor cobertura a la población y mejorar la retención el personal se apoyará de sus promotores para realizar visitas domiciliarias o llamadas telefónicas/mensajería a los usuarios faltantes a su cita de control. | USD 1,078,700.50 | Incrementado el número de personas viviendo con VIH que se encuentran en terapia antirretroviral para acercarnos a las metas 2030 de ONUSIDA y contribuir a la supresión viral de las personas con VIH, conjuntamente con la disminución de la prevalencia de esta enfermedad. Las acciones para conservar en retención a personas con VIH -incluyendo el tratamiento con ARV- están contenidas en la Línea de Acción 4.3. Aseguramiento de la atención integral y acceso al TAR de las PV., del Objetivo Estratégico 4: Proveer atención integral y oportuna a las personas con VIH e ITS. |
| TB/HIV-3.1a-Other1 Porcentaje de personas que viven con el VIH que acaban de iniciar el tratamiento antirretroviral y que fueron sometidas a pruebas de tuberculosis | ND | 80% | 85% | 90% | La coinfección TB/VIH representa un desafío en la atención de las personas viviendo con VIH, lo que conlleva un aumenta de la morbimortalidad y complicaciones clínicas, por lo que el tamizaje de la TB es fundamental y prioritaria en la estrategia de intervención focalizada en las PV, con lo que se podrá diagnosticar los casos de TB existentes y brindar tratamiento oportuno para así disminuir la mortalidad por esta coinfección. Se espera con la incorporación de esta información en el SUMEVE obtener un mejor registro que permita identificar a las personas a los que se les está realizando el tamizaje para TB, conociendo esta información se pretende mejorar la cobertura con el seguimiento a los médicos que prestan la atención en los servicios de las CAI que atienden a las personas con VIH. | USD 1,078,700.50 | Disminuida la mortalidad por coinfección TB/VIH realizando un diagnóstico y tratamiento oportuno. Las acciones para el abordaje de la coinfección TB/VIH están contenidas en la Línea de Acción 4.4. Prevención y manejo integral y oportuno de la coinfección VIH, TB, del Objetivo Estratégico 4: Proveer atención integral y oportuna a las personas con VIH e ITS |

Los países deben discutir con sus Equipos de País si están considerando el uso de una modalidad de pago por resultados como base de la solicitud de financiamiento.

Explique cómo se va a garantizar la exactitud y fiabilidad de los resultados que se notifiquen.

La realización de las actividades en los establecimientos de salud y las extramuros son supervisada en forma planificada por las instancias gerenciales, y se incluye la supervisión del registro de los datos en los formatos correspondientes según el tipo de actividad brindada. También se realiza supervisión de la ‘grabación’ de los datos en el Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica del VIH – SUMEVE, realizando sesiones de control de calidad entre personal del programa y la dirección de tecnologías de la información y comunicación en el MINSAL. El SUMEVE, como parte de todo el Sistema Único de Información en Salud, cumple con la política procedimental descrita en el ‘Manual de operación del área de ciberseguridad´, que engloba la gestión y mantenimiento de los equipos del área, los procesos y aplicación de reglas y acciones de seguridad, así como la creación de respaldos y el monitoreo de eventos.

El SUMEVE es un sistema de información sólido que fue desarrollado por el Ministerio de Salud desde 2008, ha contado con apoyo técnico y financiero de donantes internacionales -incluyendo la OPS|OMS y el Fondo Mundial-, ha recibido revisiones de calidad e integridad de los datos, ha tenido dos ejercicios de Objetivos y Revisión a la Calidad del Dato (Target y DQR por sus siglas en inglés) lo que ha permitido validar los datos, con lo que este sistema ha reforzado la transparencia, validez y confiabilidad de los resultados obtenidos de las intervenciones. En él se registra la información de acciones desarrolladas por todos los actores de la respuesta nacional, así muestra información completa y actualizada, estando disponible en línea la generación de reportes interactivos (en forma tabular y gráfica) y tableros de mando que facilitan a todos los actores el análisis de la situación de la epidemia en forma periódica y con ello contribuye a la toma de decisiones técnicas, administrativas, operativas y estratégicas.

El PENM-VIH 2022-2027, para cumplir el objetivo estratégico 7 (‘Establecer sistemas robustos de gestión, monitoreo y evaluación’) contiene actividades de fortalecimiento de capacidades de actores de la respuesta en el uso de los datos utilizando la información suministrada por SUMEVE. El país, para conservar la confianza que se tiene en este sistema, al ser reconocido como un sistema con recursos técnicos y financieros GOES mantendrá las actividades que aseguren conservar la simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, sensibilidad, representatividad y oportunidad de las que goza en la actualidad. [Para más detalles ver anexos 7 y 8]

  - Justificación: proporcione un breve resumen del contexto y las tendencias epidemiológicas pertinentes, los sistemas de salud y las necesidades de la comunidad que justifiquen la solicitud.

Primer pilar de la cascada del continuo de la atención

Desde 1984 en que se diagnosticó a la primera persona, hasta finales del 2022 se ha detectado con VIH a 40,672 personas en el país. Para ese año se estima que en el país hay 22,960 personas vivas con VIH, y según los registros del SUMEVE hay 20,019 personas que han sido diagnosticadas, lo que representa el 87%, habiendo una brecha de ocho puntos porcentuales respecto a la meta de 95% de personas que tienen la infección sepan que la tienen (diagnóstico), que en términos absolutos la brecha es de 1,793 personas que no saben que tienen VIH. Entre 2013 y 2022 la proporción de personas que tienen VIH oscila entre el 89% en 2015 y 69% en 2013, en el período 2018 a 2022 se observa un sostenido incremento, siendo de 14 puntos porcentuales entre esos dos años (Gráfico 1). A pesar de los esfuerzos del país en poner a disposición la prueba de VIH -que entre 2009 y 2022 se contabilizan 5,632,890 pruebas realizadas (400 mil pruebas anuales entre 2017 y 2021 en promedio)- con la implementación de estrategias para garantizar el acceso -particularmente a quienes pertenecen a grupos de poblaciones clave, como la disponibilidad en establecimientos del MINSAL habilitados con personal entrenado y sensibilizado para la atención de personas de población clave en clínicas VICITS/ Amigables, donde se ofrecen servicios de prevención como lo son las pruebas de ITS y VIH, condones, lubricantes, salud anal, PrEP, NAC/NAP, vinculación al tratamiento, entre otros, también se cuenta con este personal en unidades móviles que llegan a sitios con dificultad geográfica y que -según coordinaciones con organizaciones de sociedad civil de personas claves- funcionan en sitios y horarios de reunión de la poblaciones citada, en donde se les ofrece servicios para pruebas de VIH, acompañamiento para el búsqueda de alternativas para el manejo del riesgo sustancial. Aún con todas estas intervenciones quedan por diagnosticar casi tres mil personas – siendo mayormente personas en mayor vulnerabilidad y precariedad, por lo que las intervenciones propuestas en la presente solicitud contribuirán a continuar reduciendo la brecha, aumentando la cobertura geográfica con la apertura de servicios de PrEP de 15 a 25 establecimientos que la ofertan, en las cuales también se incluirá la PrEP a demanda para que el usuario tenga otras alternativas de prevención según sus necesidades.

Según las brechas programáticas identificadas durante este período, las intervenciones a implementar en esta solicitud de financiamiento están dirigidas en mejorar y ampliar coberturas, tanto en área geográfica como en poblaciones, en actividades innovadoras en el país como lo son la Autoprueba y la PrEP en el área de prevención, esto con el fin de realizar diagnósticos oportunos y darles seguimiento para mantener negativos al VIH a la población con riesgo sustancial, asegurando su vinculación para propiciar el inicio temprano de tratamiento.

Segundo pilar de la cascada del continuo de la atención

Entre el 2013 y el 2022 los esfuerzos del país, con el apoyo técnico y financiero de proyectos con financiamiento externo, ha permitido poner a disposición de las personas diagnosticadas la TAR, que ha posibilitado tanto el contar con los medicamentos que en la actualidad son asumidos 100% con fondos GOES, como la implementación de modalidades de atención que han favorecido la vinculación y retención, lo que se ha visto evidenciado en cómo se ha venido reduciendo la brecha en la proporción de quienes están en tratamiento -en 30 puntos porcentuales la brecha (Gráfico 2). A pesar de ello aún hay casi cinco mil personas que a pesar de contar con su diagnóstico aún no reciben TAR, para el MINSAL es una prioridad cerrar esta brecha, que es clave para que se alcancen niveles satisfactorios de personas en supresión viral, por lo que las intervenciones propuestas en la presente solicitud contribuirán a continuar reduciendo la brecha al garantizar el vínculo y retención de todas las personas diagnosticadas a través del seguimiento de estas con visitas domiciliares llevadas a cabo por promotores pares de los establecimientos de salud o de los socios implementadores conjuntamente con servicios de mensajería y/o llamadas telefónicas, de forma inmediata a la inasistencia a su cita de control.

Con esta solicitud de financiamiento se busca ampliar el acceso a la TAR con la apertura de 10 nuevos establecimientos llegando a un total de 31 hospitales que ofertan el tratamiento para mejorar la accesibilidad a los usuarios y otras acciones (llamadas telefónicas, mensajería, visitas domiciliares, etc.) que contribuyan a reducir la brecha existente en la retención de usuarios como prioridad de esta subvención a través de actividades que faciliten su seguimiento y la intervención inmediata que asegure la continuidad en la atención.

Cascada de la Prevención en HSH y Personas Transgénero

Según el PENM-VIH 2022-2027 las poblaciones clave se estimaban en 54,140 HSH; 1,835 Personas Transgénero y 44,882 TS. La prevalencia de VIH es de 10.5% en HSH, 16.5% en Personas Transgénero y 8.1% en TS. El total de quienes han sido diagnosticados es de 3,581 HSH; 175 Personas Transgénero y 3,643 TS. Con lo que -por diferencia- se estima que la cantidad de quienes tienen VIH y aún no lo saben es de 2,104 HSH y 122 Personas Transgénero, observándose una significativa brecha en quienes teniendo la infección no saben que lo tienen, siendo alta la necesidad de pruebas: 50,559 HSH que ya han tenido un resultado negativo y aquellos que son positivos y no lo saben. En HSH que se han mantenido en contacto con los servicios de prevención la tasa de positividad de la prueba es 29% más baja en comparación con el total de quienes se hicieron la prueba en los últimos 12 meses (1.7% vs 2.4%), lo que podría indicar que las estrategias de prevención y retención en los servicios está teniendo el efecto deseado lo que apoya la decisión de incluir en esta solicitud intervenciones para asegurar que los negativos vulnerables se mantengan negativos: unidades móviles y la aplicación ‘Match con tu Salud’; así como la voluntad de incrementar el número de contactos con personas altamente vulnerables y la necesidad de ampliar la cobertura de la PrEP.

Actualmente en el país se está concluyendo el estudio de estimación de tamaño de población de alta prevalencia en VIH, con la misma metodología del realizado en 2016, en el que se observa una notable reducción en la prevalencia de VIH en Trabajadoras del sexo (8.1% vs 2.8%) y en HSH (10.5% vs 5.7%), con menos intensidad también en Mujeres Transgénero hay una reducción de 16.2% a 13.1%. Estas reducciones refuerzan el efecto positivo que tienen las intervenciones de prevención y retención en los servicios de salud. En el estudio se ha recabado información sobre la PrEP encontrándose que han usado alguna vez PrEP el 40.9% de HSH (de ellos el 75.6% la utilizan actualmente), y el 30.1% de MTrans (70.0% de ellas lo utilizan actualmente).

Tabla 1. Tamaño de población, prevalencia e Índice de positivad

de VIH en Poblaciones clave.

| Tipo de población | Tamaño a) | Prevalencia a) |  |  | Positividad año 2023b) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2024 |  | Se realizaron prueba | Nuevas notifica- ciones | % Positi- vidad |
| Trabajadoras sexuales (TS) | 26,066 | 8.1% | 2.8 |  | 14,062 | 14 | 0.10 |
| Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) | 61,327 | 10.5% | 5.7 |  | 37,850 | 417 | 1.10 |
| Mujeres Trans (MTrans) | 1,956 | 16.2% | 13.1 |  | 1,995 | 23 | 1.15 |

Fuente:  a) PENM VIH 2022-2027, página 28. [Anexo 5]   | b) PUDR 2023

Actividades colaborativas relacionadas con la tuberculosis y el VIH

En el país se realiza monitoreo conjunto VIH/TB para la vigilancia de la coinfección. En 2022 se notificaron 188 personas con TB que tenían VIH, de un total de 2,517 casos de TB notificados en ese año, lo que corresponde a 7.5% de casos de coinfección VIH/TB. En ese año se le realizó tamizaje para TB al 57.2% de personas con VIH (casos nuevos y antiguos) vinculadas a los servicios de salud. El 77% de personas con VIH que ingresaron a TAR recibieron tratamiento preventivo para TB y al 95% de personas con coinfección TB/VIH se les administro TMP/SMX. En año 2021 de los que ingresaron a tratamiento para TB en el 69% se alcanzó el éxito de tratamiento por coinfección TB/VIH y 16% de los notificados fallecieron.

El país continúa asumiendo los desafíos de superar las brechas observadas, fortaleciendo la integración programáticas de los programas TB y VIH realizando las actividades colaborativas de intensificar la búsqueda de casos de TB en personas con VIH, implementar quimioprofilaxis para el manejo de la infección por TB latente y el inicio rápido de la terapia antirretroviral en acompañamiento de las estrategias prueba y tratamiento para la reducción de los tiempos de atención de ambas enfermedades, con el fin de controlar la coinfección TB/VIH; utilizando las directrices actualizadas de la OMS, la estrategia Fin de la TB y la vía rápida para la erradicación del VIH en el 2030.

La selección de los indicadores para esta solicitud de financiamiento, con el enfoque de pago por resultados, se ha hecho tomando en consideración el contexto epidemiológico del país, la carga de enfermedad y las necesidades de las poblaciones clave y vulnerables. Con ellas se permitirá dar seguimiento a intervenciones basadas en evidencia que se implementan en el país, como la PrEP, NAC/NAP, Autopruebas, seguimiento a personas VIH en TAR para asegurar la retención y adherencia, entre otras que contribuirán a reducir las brechas en los pilares del continuo de la atención de personas con VIH; de igual manera se establecen intervenciones para la prevención, manejo integral y oportuno de la coinfección VIH/TB dándole énfasis con el tamizaje de TB en los nuevos diagnóstico de VIH y asegurando la terapia preventiva para infección latente de TB (ILTB). Todas estas acciones permitirán evaluar el impacto de las acciones que el país implementa para eliminar el VIH como problema de salud pública al 2030.

La priorización de las intervenciones contenidas en esta solicitud de financiamiento responde a la necesidad de cerrar las principales brechas, primordialmente en el pilar de retención, fortaleciendo la integración de acciones programáticas TB/VIH, y así poder alcanzar las metas al 2030. Las intervenciones colaborativas VIH/TB a cargo del componente VIH están incluidas en el PENM-VIH 2022-2027 y están siendo financiadas por fondos GOES, en tanto que las actividades colaborativas del componente de TB están incluidas en el PENM-TB 2022-2027 y están siendo financiadas por fondos GOES y el cofinanciamiento del Fondo Mundial.

Cambios en el panorama de financiamiento

Como resultado de las lecciones aprendidas en el proyecto ejecutado entre 2019-2021 ‘SLV-H-MOH’, el pleno del MCP-ES en las sesiones del 13 y 20 de julio de 2023, decidió que para la subvención 2022-2024 los proyectos deben ser administrados en doble vía, con dos Receptores Principales, uno del sector gobierno y otro de sociedad civil (ver detalles en la sección 3).

Como resultados del diálogo entre el equipo país del Fondo Mundial y el país, en aras de una mejor gestión, se decidió implementar esta subvención a través de dos modalidades diferentes de pago (por insumos y por resultados), con el objetivo de cerrar brechas identificadas en el transcurso de la implementación de la subvención de VIH 2022-2024.

Cambios en el contexto que influyen en la equidad del acceso a servicios de salud.

A inicios de 2024 han acontecido cambios en los términos para llamar a las personas transgénero, -según consulta realizada por organizaciones de poblaciones clave- esto ha conllevado a que las personas transgénero no quieran asistir a las clínicas VICITS y amigables para recibir atención diferenciada, lo que implica encontrar alternativas para contar con servicios comunitarios con énfasis en la prevención del VIH.

  - Requisitos del enfoque de la solicitud: describa cómo la solicitud de financiamiento cumple los requisitos del enfoque de la solicitud estipulados en la carta de asignación.

Requisito 1: ‘Destinar al menos el 50% de la asignación a intervenciones específicas para poblaciones clave y vulnerables o a las intervenciones con mayor impacto dentro de un contexto epidemiológico definido’: Por tener El Salvador una epidemia de tipo concentrada, el 56.3% del financiamiento está destinado a intervenciones dirigidas a poblaciones clave y vulnerables, en este caso hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, mujeres Trans y trabajadoras del sexo.

Requisito 2: ‘Las solicitudes de SSRS deben centrarse en mejorar los resultados generales de los programas destinados a las poblaciones clave y vulnerables con relación a dos o más enfermedades, y promover la ampliación, eficiencia y alineación de las intervenciones.’: Con esta subvención se pretende implementar la prueba dual (VIH-sífilis) para la búsqueda de estas dos enfermedades, ampliando los servicios a nivel comunitario con la entrega de autopruebas para así acercarnos a las poblaciones que fácilmente no acceden a los establecimientos de salud. También esta solicitud ha integrado intervenciones que ayuden al diagnóstico y tratamiento oportuno de la coinfección VIH/TB dándole seguimiento desde el diagnóstico y asegurando la profilaxis con isoniacida o la entrega del tratamiento.

Requisito 3: ‘Las solicitudes deben incluir, según corresponda, intervenciones que respondan a los obstáculos relacionados con los derechos humanos y el género, las desigualdades y las vulnerabilidades en el acceso a los servicios.’: Las personas transgénero han venido ganando espacios para el ejercicio de sus derechos como integrantes de toda la población en el país, sin embargo aún persisten limitaciones que aseguren el pleno acceso a servicios de salud. Los recientes cambios que han acontecido en los términos para llamar a las personas transgénero, -según consulta realizada- ha conllevado a que no quieran asistir a las clínicas VICITS y amigables para recibir atención diferenciada. Para motivar el uso de los servicios ofertados en las clínicas VICITS y amigables, se propone construir y financiar, a través de la subvención del Fondo Mundial, un servicio comunitario con énfasis en la prevención del VIH a través de varios servicios y el procesamiento de toma de prueba dual (VIH/Sífilis), se realizará talleres con promotores pares y personal de salud cuyo objetivo es la reducción del estigma y la discriminación, reforzar la información sobre mecanismos de denuncia y el apoyo de la implementación y seguimiento a los planes de seguridad (monitoreo liderado por la comunidad).

  - Fondos de contrapartida: si se designaron fondos de contrapartida para el período de asignación 2023-2025: [No aplica]

    - Describa cómo la integración de los fondos de contrapartida aumentará la repercusión y mejorará el resultado de la asignación para el área de los fondos de contrapartida. [No aplica]

    - Describa cómo se han cumplido las condiciones programáticas y de acceso.

Hasta el informe PUDR 2023 el RP ha cumplido con todas las condiciones programáticas y de acceso, a excepción del informe final del DQR realizado recientemente cuyo informe de resultados se encuentra en elaboración (a la fecha de esta versión de la solicitud).

Sección 2. Maximizar la repercusión

  - Para cumplir las metas y objetivos nacionales y mundiales: describa cómo la solicitud de financiamiento priorizada contribuye a las siguientes áreas: 1) acabar con el sida, la tuberculosis y la malaria; y/o 2) fortalecer la integración de los sistemas de salud o comunitarios; y/o 3) avanzar en la equidad en materia de salud, la igualdad de género y los derechos humanos; y/o 4) la preparación frente a pandemias. Limite esta respuesta a las áreas de atención que figuran en la carta de asignación o que se han acordado de otro modo con el Fondo Mundial.

2.1.1 Acabar con el sida.- El PENM-VIH refleja el compromiso del país para la consecución de las metas nacionales que contribuyen a las objetivos mundiales al 2025, así como la estrategia mundial mantiene a las personas en el centro y tiene como objetivo unir comunidades y socios en y más allá de la respuesta contra al VIH para emprender acciones priorizadas que aceleren el progreso hacia la visión de cero nuevas infecciones por VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida, la estrategia tiene como objetivo el empoderamiento de las personas con los programas y recursos que necesitan para ejercer sus derechos, protegerse y prosperar frente al VIH, para ello las personas con VIH y las poblaciones con mayor riesgo están en el centro de las acciones a implementar, el trabajo del sistema nacional integrado de salud junto al trabajo comunitario generarán un impacto positivo en la respuesta nacional al VIH, relacionada con las nuevas infecciones, la reducción de la mortalidad y la eliminación de la transmisión materno infantil al VIH; paralelamente se abordará a los profesionales de salud para el logro de las metas 10 10 10 relacionadas a la reducción del estigma y discriminación, además, se realizarán abordajes para influir en aquellas condiciones que pudieran interferir en el acceso a los servicios por parte de las personas viviendo con VIH y poblaciones clave, de forma que se pueda alcanzar una de las tres metas 10 relacionada a la reducción de la desigualdad de género y violencia. [Anexo 11]

2.1.2 Fortalecer la integración de los sistemas de salud o comunitarios.- El fortalecimiento de los sistemas de salud y comunitarios está enfocado en maximizar los esfuerzos para lograr los objetivos 2025 desde los centros de atención junto con el trabajo comunitario -que incluye no solamente a SR sino también a otras organizaciones que realizan trabajo de campo con las poblaciones clave- con un enfoque desde la cascada del continuo de la atención de manera que pueda hacerse una sinergia para la lograr intervenciones efectivas desde la prevención combinada (Objetivo 2025: 95% usan prevención combinada), el diagnóstico temprano (Objetivo 2025: 95% conoce su estado serológico), vinculación, tratamiento (Objetivo 2025: 95% inician tratamiento) y supresión viral (Objetivo 2025: 95% supresión viral) de forma que se abone al cumplimiento de las metas nacionales como se han plasmado en el PENM-VIH 2022-2027 y por ende estas a las metas globales. [Anexo 5]

2.1.3 Avanzar en la equidad en materia de salud, la igualdad de género y los derechos humanos.- A pesar de varios logros nacionales en materia de respuesta al VIH que cubren varios aspectos como el uso de la prevención combinada, el conocimiento del estado serológico, el inicio de tratamiento temprano, la supresión viral, la eliminación de la transmisión materno infantil, la vinculación los servicios de tratamiento, el acceso a las mujeres a los servicios de VIH y salud sexual y reproductiva, aún existen acciones punitivas que aumentan la estigmatización, la discriminación, las desigualdades de género, la violencia sexual y violencia basada en género, por lo que las respuesta dirigidas por la comunidad son importantes para la identificación y el manejo de estas situaciones. En el contexto nacional existe una desigualdad de género relacionado con el acceso igualitario y equitativo de los servicios para las poblaciones claves, hay una adecuada oferta de servicios través de las clínicas VICITS y amigables, sin embargo las poblaciones perciben que son discriminadas, en particular, el Índice de Estigma y Discriminación (2023) destaca que más del 30% de las personas transgénero que viven con el VIH informan haber sufrido discriminación en el último año, principalmente en forma de acoso verbal y discriminación. En consecuencia, existe el temor que se puedan exacerbar el hostigamiento y la discriminación, lo que podría poner en peligro los progresos logrados por el país en la respuesta al VIH, sin embargo esta propuesta tiene contemplado trabajar ambientes libres de estigma y discriminación donde se permita el acceso prioritario a mujeres, principalmente trabajadoras del sexo con énfasis en personas transgénero. El personal de salud está sensibilizado, pero hay una rotación muy amplia de personal en áreas administrativas y vigilancia planteándose la necesidad de sensibilizar y formar a los que van entrando en su reemplazo.

Se ha considerado los obstáculos relacionados con los derechos humanos, incluidas la estigmatización, la discriminación y la violencia ejercida contra poblaciones clave y vulnerables, principalmente contra personas transgénero, como los efectos posibles de la decisión de retirar la mención a las comunidades LGBTI en los términos utilizados internacionalmente y en el país hasta antes de marzo de 2024, por lo que la propuesta considera un observatorio de las violaciones de Derechos Humanos a población clave, además de programas o intervenciones para accesar los servicios de salud a través de navegadores pares, igualmente se ha considerado la apertura de una clínica comunitaria con asistencia técnica de PLAN y coordinada por un colectivo de personas transgénero que permitirá el acceso a los servicios de diagnóstico a través de prueba dual, notificación de contactos y parejas, auto pruebas y acompañamiento basado en riesgo, servicios de prevención de violencia basada en género, etc.

En los marcos y contextos jurídicos y políticos existentes, un gran vacío tiene que ver con que no existe una ley de identidad, la falta de reconocimiento de la identidad de género hace que las poblaciones carezcan de documentos legales con su verdadera identificación, lo que dificulta el acceso a los servicios integrales principalmente los servicios relacionados al VIH.

Desde esta solicitud de financiamiento se ha priorizado el acceso a los servicios de salud de manera igualitaria y equitativa, es un llamado a la acción para invertir en habilitadores sociales para cumplir las metas 10-10-10 (eliminar las barreras sociales y jurídicos para crear un entorno propicio y una respuesta eficaz al VIH) que establecen programas centrados en las personas es decir, en defensa del derecho a acceder a servicios con énfasis en el trabajo con los sistemas de salud con enfoque de derechos humanos e igualdad de género (Objetivo 2025: 95% de las mujeres acceden a servicios de VIH y Salud sexual y reproductiva), se ha planteado una propuesta específica para el acceso a salud de personas transgénero, prevención de violencia basada en genero ya que las mujeres que viven con el VIH y que han sufrido violencia de genero tienen menos probabilidades de lograr la supresión viral que otras mujeres que viven con el VIH y una estrategia comunitaria robusta para poblaciones clave. [Anexo 11]

Se identifican en esta solicitud de financiamiento algunas acciones clave que presentan oportunidades para sinergias en múltiples contextos: protección social, a través de la existencia y funcionamiento de la clínica comunitaria de personas transgénero, sistemas de apoyo psicosocial para mujeres con VIH sobrevivientes de violencia de género, sistemas de salud (que incluyen el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual desde las clínicas VICITS y Amigables), sistemas comunitarios.

En contraposición a estas acciones, el trabajo a nivel nacional para fortalecer las respuestas ante hechos de violencia de género puede considerarse como una sinergia del desarrollo 1: porque es muy importante para las respuestas al VIH, pero principalmente importante en sí misma ya que se enfoca en una cuestión de derechos humanos y salud pública

2.1.4 Preparación frente a pandemias.- Esta subvención incluye medidas de preparación a ser implementados como respuesta humanitarias en concordancia con el Plan Humanitario de país, dentro de estas medidas se refleja la adecuación de los lineamientos de atención a personas con VIH y afectados por coinfección TB/VIH para asegurar la dispensación de medicamento ARV que evite la interrupción o el abandono al tratamiento, cuando están alojados en centros de captación o albergues, independientemente del tipo de emergencia a la que se enfrente el país; basándose en la disponibilidad de recursos financieros de acuerdo a la estrategia nacional para el abordaje de la emergencia. [Anexo 13]

Acciones post pandemia COVID-19

En 2021 y 2022 se dio continuidad a acciones para la atención postpandemia COVID-19 se elaboraron y actualizaron diferentes Lineamientos técnicos para la atención de enfermos por COVID-19: Lineamientos técnicos para la atención integral de personas con COVID-19 (segunda edición); Lineamientos técnicos para la rehabilitación pulmonar en pacientes post COVID-19; Lineamientos técnicos para la atención de personas con tuberculosis presuntiva y seguimiento de casos diagnosticados en el marco de la pandemia por COVID-19; Lineamientos técnicos para el manejo y disposición final de cadáveres de casos COVID-19; Reforma a Lineamientos técnicos para la atención integral a personas con COVID-19 (segunda edición); Reforma a Lineamientos técnicos para el seguimiento del aislamiento de casos COVID-19 (segunda edición); Lineamientos técnicos para el uso apropiado de equipos de protección personal por la pandemia de COVID-19. [Anexo 14]

Se implementaron acciones para reforzar la atención de enfermos: inversión en oxigenoterapia con sistema de alto flujo en la unidad de cuidados respiratorios asociados a COVID-19 en el Hospital Nacional San Juan de Dios del departamento de San Miguel, diseño e implementación de flujograma de intervención ante pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo que necesitan intubación mecánica invasiva para la integración de la nueva terapia adquirida, creación de protocolo de atención a pacientes que reciben terapia por sistemas de alto flujo, capacitación al personal sobre terapia nueva no utilizada antes en el servicio público, mejorando la atención de los usuarios, se fortaleció la red de bancos de sangre con capacidad técnica y tecnológica para realizar todos los procesos de captación y atención de donantes de sangre motivando la donación de plasma convaleciente para continuar disminuyendo las complicaciones y días de ingreso hospitalario en pacientes con COVID-19 entre otras. [Anexo 14]

Otras acciones implementadas está el reconocimiento que se hizo a las capacidades comunitarias para la atención de la pandemia por COVID-19 y la Teleasistencia COVID-19 dotándose de habilidades al personal para la atención y seguimiento de casos COVID-19, se entregaron 90 mil kits de medicamentos a pacientes sospechosos y confirmados por COVID-19. [Anexo 14]

Además, se reforzó la estrategia comunicacional para promover la aplicación de la tercera dosis de vacuna contra la COVID-19. Para pacientes con enfermedades crónicas que ameritan receta repetitiva se implementaron lineamiento para la entrega domiciliar. En la segunda mitad del 2021 se aplicó 2000 dosis de vacunas contra neumococo y 5000 contra la influenza. [Anexo 14]

### Sostenibilidad, financiamiento nacional y movilización de recursos:

    - Destaque brevemente los principales logros y desafíos para la sostenibilidad de la respuesta nacional. Describa los esfuerzos para abordar los desafíos a través de esta solicitud de financiamiento, los esfuerzos para fortalecer el financiamiento de la salud u otras iniciativas planificadas por el país.

El Salvador, a través de la respuesta nacional al VIH ha alcanzado logros importantes en el contexto epidemiológico de esta infección crónica que se concentra principalmente en poblaciones clave. El Ministerio de Salud con fondos del Estado cubre todas las actividades de población general, estrategia de sangre segura y de eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita, lo que ha permitido cero casos de transmisión por transfusiones sanguíneas desde hace más de 15 años y cero casos de transmisión vertical de VIH en 2023 [Anexo 15], teniendo además una notable reducción en la prevalencia de VIH en poblaciones clave, en MTS entre 2016  y 2023  se redujo casi tres veces pasando de 8.1% a 2.8%, en HSH se ha reducido casi a la mitad en ese mismo período, pasando de 10.5% a 5.7% y en PTrans en tres puntos porcentuales pasando de 16.2% en 2014 a 13.1% en 2023, esto como producto de la intensidad y efectividad de las acciones que se han implementado en el país con estas poblaciones [ver Tabla 1, página 23]. El contar con un sistema de información sólido y robusto para el monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica (SUMEVE) permite tener información actualizada en línea y se tienen módulos para el registro de la información de pruebas de laboratorio, estadísticas, tableros de información, farmacia, PrEP, carga viral, CD4, con la información registrada en el SUMEVE se pueden tener inmediatamente las cascadas del continuo de la atención tanto nacional como por hospital y además se pueden obtener las cascadas de prevención de poblaciones clave e identificar las personas con riesgo sustancial de adquirir a VIH, lo que facilita la toma de decisiones, el análisis de información estratégica y se valida la calidad de los datos.

En el año 2022 la proporción del gasto en VIH asumido por entidades públicas fue de 72%, un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al año 2021 y del 52% respecto al 2020. El gasto total en VIH en 2022 fue de 62.1 millones de dólares, el 72% fue financiado con fondos del Estado por entidades públicas. El país está cerca de alcanzar -proporcionalmente - el nivel que tenía previo a la pandemia por COVID-19, en el año 2019 en lo relacionado al gasto asumido por entidades públicas (73%). En términos absolutos, en 2022 -respecto al 2019- el incremento del gasto en VIH ha sido de 16.3 millones de dólares, el 70.0% de este incremento ha sido a expensas de entidades públicas. [Anexo 16]

Un logro alcanzado por el país en 2023 ha sido el no haber tenido ningún caso de transmisión materno infantil, todas las intervenciones para la eliminación de la transmisión madre-hijo del VIH son financiadas con fondos GOES. La adquisición de medicamentos antirretrovirales con fondos del Estado ha sido oportuna sin tener desabastecimientos y el 95% de las personas con VIH está siendo tratada con TLD, por otro lado, en 2023 se incorporó en el esquema de tratamiento el Dolutegravir pediátrico siguiendo las recomendaciones de la OMS y se incorporó el Tenofovir Alafenamida para utilizar en personas con VIH que tienen insuficiencia renal.  Estos cambios están contemplados en la Estrategia Nacional de Sostenibilidad lo que optimiza el uso de la TAR y también está contemplado en el Objetivo Estratégico 1 del PENM-VIH. El MINSAL ha conservado en funcionamiento 20 clínicas VICITS y 18 clínicas amigables brindando acciones de prevención y asegurando la atención de poblaciones clave en todas las Regiones de Salud del país.

Otro logro que el país ha alcanzado es la notable reducción en la prevalencia de VIH en poblaciones clave, en MTS entre 2016 y 2023  se ha reducido casi en tres veces pasando de 8.1% a 2.8%, en HSH se ha reducido casi a la mitad en ese mismo período, pasando de 10.5% a 5.7% y en MTrans se ha reducido en tres puntos porcentuales pasando de 16.2% en 2014 a 13.1% en 2023, esto como producto de la intensidad y efectividad de las acciones que en el país se han implementado con esta población (ver Tabla1, página 23).

Para la complementariedad de la inversión en la respuesta nacional se ha armonizado la cooperación a fin de optimizar los recursos para las estrategias priorizadas en poblaciones clave, principalmente en el campo de la prevención y cuidado y tratamiento. El aporte de Fondo Mundial en el año 2022 representa el 6% de la inversión total del país y la contribución de PEPFAR representa el 12% de la inversión, el resto de cooperantes aporta el 3% y los gastos privados el 6%. [Anexo 16]

Uno de los principales desafíos -desde el financiamiento público- es la priorización del VIH desde la Secretaría para Asuntos estratégicos de la Presidencia de la República en la agenda nacional y regional (SICA) así como incrementar el monto del presupuesto asignado al Programa de VIH a fin de cubrir la implementación de estrategias comunitarias de prevención combinada y adherencia a la TAR que por ahora se realizan principalmente con el apoyo de la cooperación. Una de las oportunidades que se ha planteado aprovechar es que el MINSAL asigna anualmente recursos financieros al Programa de VIH y la posibilidad de que se apliquen subsidios cruzados en el ISSS, estableciéndose como meta el que se pueda incrementar este presupuesto en 1% anual teniendo como justificación el incremento que el país ha venido observando en el PIB, que en 2023 ha sido del 3.5%. [Anexo 18]

Recientes cambios en instituciones públicas sobre el uso de la terminología para llamar a las personas LGBTI (principalmente los hombres que tienen sexo con otros hombres y personas transgénero), -según consulta realizada por organizaciones de poblaciones clave- esto ha generado temor a la discriminación entre las poblaciones clave,  sin embargo, la prestación de servicios diferenciados en las Clínicas VICITS y Amigables, así como en las CAI continúa brindándose con todas las atenciones que se ofrecen en ellas, notando una leve disminución de la demanda de atención principalmente de las personas transgénero.  Por lo que el mayor desafío es generar confianza en las poblaciones clave a fin de que acudan a las Clínicas VICITS y Amigables, y las personas de estas poblaciones que viven con VIH sean adherentes a su tratamiento a fin de mantener suprimida la carga viral.

    - Describa cómo se han cumplido los compromisos de cofinanciamiento del período de asignación 2020-2022. Destaque las inversiones nacionales adicionales en las respuestas nacionales y las áreas programáticas específicas apoyadas por el cofinanciamiento nacional. Si los compromisos de cofinanciamiento no se han cumplido en su totalidad, justifique el motivo

A través de la carta de cofinanciamiento, el RP MINSAL se comprometió a cumplir con una inversión con fondos GOES para los años 2022-2024 de $68,761,087.00 en los tres años, y según medición del gasto en sida en 2022 (MEGAS), el MINSAL gastó con fondos de gobierno (GOES) un total de $69,753,660.00, un 9% arriba del compromiso adquirido ver anexo informe MEGAS VIH 2022 [anexo 16]. Así también se ha realizado el fortalecimiento de las intervenciones en el continuo de la atención del VIH, esto incluye el incremento de servicios diferenciados para las poblaciones clave, pasando de 18 clínicas VICITS y 5 Clínicas Amigables a 20 VICITS y 18 Amigables, así como el incremento de 3 CAI. Según tabla siguiente:

Tabla 2. Cumplimiento de compromisos de financiamiento con fondos GOES.

El Salvador 2022-2024

| Compromiso de cofinanciamiento MINSAL con fondos GOES nivel nacional (en US$) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| $22,658,834.00 ** | $22,930,740.00 ** | $23,171,513.00** |
| Financiamiento cumplido por MINSAL con fondos GOES |  |  |
| $23,021,369.00 | $23,123,350.00 | $23,608,941.00** |

* El monto del compromiso 2024 se calcula en base a la tasa de inflación del 2.10% con respecto al anterior

Unidad del Programa de ITS/VIH del MINSAL cada año realiza gestiones en coordinación con la Unidad Financiera Institucional ante el Ministerio de Hacienda la asignación anual de presupuesto el cual es integrado en el presupuesto general anual del Ministerio de Salud y presentado ante el Ministerio de Hacienda para que sea aprobado por la Asamblea Legislativa en el presupuesto anual de la nación según año que corresponda. La asignación al Programa cubre la adquisición de medicamentos antirretrovirales, pruebas de laboratorio para ITS y VIH, sucedáneos de leche materna, para hijos de madres con VIH, mantenimiento de equipos de laboratorio, principalmente.

Así también, con fondos del presupuesto general de la nación se sufragan todos los salarios de los recursos humanos de todos los establecimientos de salud a nivel nacional que atienden a personas con VIH en las 24 clínicas de atención integral, la 20 VICITS y las 18 Amigables, así como el personal que atiende las estrategias programáticas de VIH: (laboratorios, farmacia, educadores, promotores de salud, enfermeras, médicos, odontólogos, psicólogos, administrativos) entre otros.

Adicionalmente con fondos nacionales también se crea la Dirección de Cadena de Suministros fortalecido notablemente los aspectos logísticos de importación, almacenamiento, control de inventarios, distribución de insumos, optimizando los recursos destinados al Programa, todo lo anterior como parte de la estrategia de sostenibilidad nacional, según PENM-VIH.

    - Describa cómo aumentará el cofinanciamiento a lo largo del período de asignación 2023- 2025. Indique el enfoque de las inversiones nacionales adicionales en áreas programáticas específicas. Describa las medidas previstas para subsanar los déficits de financiamiento restantes con recursos nacionales o de otro tipo. Describa cómo se realizará el seguimiento de los compromisos de cofinanciamiento y se informará sobre ellos.

Para dar cumplimiento al PENM-VIH en sus objetivos estratégicos y fortalecer la respuesta nacional al VIH para el alcance de las metas 95 95 95 para 2030, el MINSAL con fondos nacionales se compromete a gestionar fondos adicionales para ampliar las estrategias de prevención combinada en la prevención de nuevos casos de VIH en toda la población salvadoreña, por el personal de salud comunitaria del MINSAL y de establecimientos del primer nivel de atención incluyendo la oferta de autopruebas y que las personas diagnosticadas se vinculen a las clínicas de  atención integral para el inicio rápido de la terapia antirretroviral así como mantener la adherencia de las personas con VIH tanto caso nuevos como antiguos, además se ampliará la oferta de servicios de atención integral a los 31 hospitales de la red pública nacional con el objeto de acercar el tratamiento a las personas con VIH, cubriendo las plantillas del personal con fondos propios del Ministerio de Salud así como la adquisición de medicamentos antirretrovirales, pruebas diagnósticas y de seguimiento con el objeto de que las  personas con VIH tengan buenas condiciones de salud.

Dado que el MEGAS se realiza anualmente por personal de la Unidad del Programa de ITS/VIH y se brinda asistencia técnica a todos los sectores que contribuyen a la respuesta nacional al VIH para el registro de la información, los reportes anuales permiten ver la evolución de la inversión tanto pública como de la cooperación y sector privado, para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Los indicadores sujetos a desembolso requieren un seguimiento permanente por lo que se realizará a través de los sistemas de información un monitoreo continuo para cumplir con los compromisos de la presente subvención; las acciones planificadas y priorizadas en la presente subvención será una prioridad y se buscaran mecanismo que logren cubrir los déficits de financiamiento si existiesen.

    - Si procede, describa los acuerdos y modalidades específicos relacionados con los enfoques de financiamiento innovador vinculados a esta solicitud de financiamiento o a las respuestas nacionales, con un enfoque específico en el financiamiento mixto, las inversiones conjuntas y la Iniciativa Debt2Health. [No aplica]

## Sección 3. Ejecución

  - Acuerdos de ejecución: describa los cambios en los acuerdos de ejecución que maximizarán la eficacia de la ejecución y optimizarán la eficiencia.

El MCP-ES tomó como acuerdo que la administración de la presente subvención sería de doble vía, con dos Receptores Principales.

En la sesión realizada el 13 de julio de 2023 -según consta en el punto 7) del acta ME06-2023 (anexo 19)-, se tomó como acuerdo proponer como Receptor Principal al MINSAL para el componente administrado por el gobierno, tomando en cuenta que esta institución ha desempeñado esta función desde el 2006, además de ser el garante de la continuidad de la respuesta nacional al VIH, como instancia rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud, ha desarrollado a su personal fortaleciendo habilidades técnicas y administrativas para dar respuesta a la implementación de las subvenciones. Como ente rector, ha garantizado la sostenibilidad honrando los compromisos adquiridos con el Fondo Mundial a través de los diferentes acuerdos, como la absorción de recursos humanos, gestiones administrativas para adquisición de ARV -que fueron inicialmente financiados por el Fondo Mundial-, que ha creado y conservado la Oficina de Apoyo a la implementación de la subvenciones del FM (OAFM) para el seguimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas por MINSAL en sus diferentes áreas: monitoreo y evaluación, finanzas, almacenaje, abastecimiento, activos fijos, entre otras, y que se articula con otras unidades especializadas del MINSAL para la ejecución de la propuesta tales como: Unidad de Compras Públicas (UCP), Unidad Consolidadora de Compras (UCC), Unidad Financiera Institucional (UFI), Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) y Laboratorio Nacional de Salud Pública (LNSP), entre otros.

En la sesión del 20 de julio de 2023 -según consta en el punto 7) del acta 06-2023 (anexo 20)-, se acordó que PLAN fuera el Receptor Principal a encargarse del componente de sociedad civil, debido a su experiencia en las subvenciones anteriores, su labor con las organizaciones de sociedad civil y el proceso de fortalecimiento que ha llevado a cabo, como RP continuará implementando acciones con apoyo de organizaciones de sociedad civil -representantes de cada una de las poblaciones clave- que tendrán la figura de SR, para ejecutar las estrategias de prevención y cuidado y tratamiento.

Los procedimientos para las adquisiciones y contrataciones del RP MINSAL, se desarrollarán según lo establecido en el acuerdo de subvención con el Fondo Mundial, la Ley de Compras Públicas (anexo 21) y su reglamento vigente (anexo 22), cuyos principios están basados para garantizar y desarrollar procedimientos transparentes y competitivos, a fin de obtener los productos de calidad garantizada y a precio razonable, el cual establece obligaciones jurídicas aplicables a la adquisición de productos sanitarios que se financian con fondos de la subvención. El RP se compromete a aplicar los principios que regulan la gestión de adquisiciones y suministros de productos sanitarios, contenidos en la “Guía de las Políticas del Fondo Mundial sobre Gestión de Adquisiciones y Suministros de Productos Sanitarios y sus actualizaciones”, disponibles en la página web del Fondo Mundial.

Así también MINSAL adquirirá productos de salud a través del Fondo Estratégico de OPS, amparado en el Convenio OPS y MINSAL.

La Ley de Compras Públicas, fue actualizada en el año 2023, y entre los ajustes incluye la creación de una Oficina Consolidadora de Compras cuyo rol es, realizar con antelación estudios de mercado para cada producto del plan de compras a adquirir, con el fin de disminuir el riesgo de compras desiertas y falta de proveedores, ambas situaciones se daban con frecuencia y provocaban retraso en la adquisición de los productos y por ende retraso en la ejecución del presupuesto.

El RP PLAN garantizará la ejecución Técnica y Financiera de las metas establecidas bajo su responsabilidad según el marco de desempeño, bajo dos modalidades:

- Ejecución directa de actividades y de coordinación de Sub Receptores (SR) y otros actores claves, monitoreo y evaluación de las actividades e intervenciones de prevención, administración de activos, compra de pruebas rápidas, administración y distribución de insumos (condones y lubricantes), supervisión técnica de las actividades de abordaje en campo (presencial y en línea) y de las referencias efectivas, toma de pruebas rápidas en Unidades Móviles Educativas, acompañamiento para la vinculación de los casos que resulten reactivos a VIH y seguimiento a los negativos con riesgo sustancial. Es importante destacar que, durante los tres años de la subvención, realizará las compras exentas de IVA mediante el departamento de compras y licitaciones, basado en los procedimientos y políticas de PLAN, de igual forma se puede incluir compras vía WAMBO.

- Así mismo, PLAN desarrollará un proceso de Selección de SR entre las organizaciones que han venido ejecutando acciones bajo la modalidad de Sub receptoras en la actual subvención, teniendo en consideración su capacidad institucional en la parte administrativa y financiera, y la experiencia de trabajo con poblaciones claves.

Estas entidades serán responsables de cumplir con las metas e indicadores establecidos en el marco de desempeño de la subvención. Así también se establecerá un plan de coordinación y comunicación entre el RP y el SR en el cual se definirán reuniones periódicas para presentación de avances programáticos, financieros, socialización semestral de lecciones aprendidas, cuellos de botella, visitas de MyE y cualquier otro tipo de apoyo entre ambas organizaciones.

Los procedimientos para las adquisiciones y contrataciones del SR se desarrollarán de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones de PLAN, el cual establece el desarrollo de procesos transparentes y competitivos a fin de obtener los mejores precios con la calidad garantizada que se requiere, en un ámbito de igualdad de condiciones entre los ofertantes, priorizando el cumplimiento de las obligaciones institucionales y los requerimientos del FM, por lo cual el SR se compromete a aplicar los principios que regulan la gestión de adquisiciones y suministros de productos sanitarios, contenidos en la “Guía de las Políticas del Fondo Mundial sobre Gestión de Adquisiciones y Suministros de Productos Sanitarios y sus actualizaciones”, disponibles en la página web del Fondo Mundial . Todas las acciones entre el RP y el SR estarán basadas en un acuerdo de Subvención. [Anexo 23]

  - Organizaciones comunitarias y dirigidas por la comunidad: describa la función que tendrán las organizaciones comunitarias y dirigidas por la comunidad en la ejecución de los programas financiados por el Fondo Mundial.

La función que las organizaciones comunitarias y dirigidas por la comunidad desempeñarán en la ejecución de esta propuesta las siguientes intervenciones:

- Participación organizaciones de sociedad civil. Desde esta intervención son las organizaciones de sociedad civil quienes realizaran un monitoreo del estado de los derechos humanos y los niveles de estigma y discriminación en los establecimientos de salud con poblaciones claves

- Abogacía e investigación dirigidas por la comunidad. El desarrollo del observatorio de derechos humano con informes y rendiciones de cuenta en los servicios a cargo de actores de la sociedad civil, en particular aquellas lideradas por las poblaciones clave y vulnerables, marginadas, criminalizadas y desatendidas que abarcaran la calidad de los servicios y los programas de salud, el financiamiento de programas, reformas jurídicas y políticas, u obstáculos relacionados con los derechos humanos (tales como desigualdades por razones de género o edad, estigmatización, discriminación, criminalización, violencia y vulneraciones de la confidencialidad)

- Capacitación y desarrollo del liderazgo. Se buscará capacitar a través del Foro de VIH, existen capacitaciones para liderazgo en las intervenciones de Prevención combinada, sobre monitoreo con participación de organizaciones de poblaciones clave, sobre

- Las acciones comunitarias, capacitación y el desarrollo del liderazgo de poblaciones clave y vulnerables Participación comunitaria, vínculos y coordinación. Actividades para crear un sistema interconectado y coordinado de programas y servicios comunitarios y dirigidos por la comunidad que implique, informe y preste servicios a las personas de las poblaciones clave y vulnerables y aquellas que no reciben otros programas de salud, en el caso de esta solicitud es el servicio de atención diferenciado de personas transgénero.

- La obtención y asignación de fondos para el desarrollo organizacional, incluyendo el fortalecimiento del liderazgo, la gestión y la promoción del buen gobierno, así como la capacitación de las organizaciones de personas que viven con VIH, son aspectos esenciales en este proceso. Esto permite que las organizaciones fortalezcan su capacidad para cumplir con su misión y servir de manera efectiva a las comunidades afectadas por el VIH.

La participación en la planificación de programas es crucial para las organizaciones de la sociedad civil, ya que actúan como prestadores directos de servicios de salud. Esta participación les ha permitido impactar directamente a través de intervenciones dirigidas a las poblaciones, lo que les otorga un posicionamiento y credibilidad sólidos en la prestación de servicios. Este posicionamiento facilita un mayor acercamiento y asesoramiento personalizado a las comunidades atendidas.

Gracias a esta participación activa en la planificación, las organizaciones han desarrollado autonomía para implementar las estrategias diseñadas. Este empoderamiento les permite adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de las poblaciones a las que sirven, enriqueciendo así las estructuras organizacionales a largo plazo. Este proceso de participación activa no solo fortalece la capacidad de respuesta de las organizaciones, sino que también mejora la calidad y la pertinencia de los servicios ofrecidos a los usuarios. Esto ha permitido que la organización desarrolle e implemente estrategias de prevención de manera exitosa, asegurando el cumplimiento de las normativas nacionales y garantizando así un ciclo de aseguramiento de la calidad de los servicios.

Este enfoque ha propiciado el desarrollo de habilidades entre los recursos humanos involucrados, gracias a planes de educación continua y estrategias de motivación y compromiso con el desarrollo de actividades preventivas. Esta combinación de capacitación constante y estrategias para fomentar la participación activa ha sido clave para el éxito de la estrategia de prevención, contribuyendo a mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios ofrecidos.

El monitoreo y la evaluación de los programas, liderados por la organización, son cruciales tanto para alcanzar los objetivos programáticos como para gestionar eficientemente los recursos financieros. Las organizaciones actúan como vigilantes y son autocríticas en los procesos y estrategias implementadas, lo que facilita la identificación de avances y limitaciones en el cumplimiento de los objetivos tanto programáticos como financieros.

De esta manera, el monitoreo y la evaluación liderados por las organizaciones son elementos clave para garantizar la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones en el ámbito de la salud.

La incidencia en relación a los resultados y las evaluaciones se basa en la información derivada de la implementación de actividades y sus resultados. Este enfoque asegura la confiabilidad de los resultados, provenientes de fuentes primarias de información que sean trazables y verificables.

La transparencia y la confiabilidad de los procesos son fundamentales en este contexto, ya que permiten identificar áreas de mejora y oportunidades para ajustar las estrategias de intervención. Esto se traduce en la capacidad de responder de manera efectiva a las necesidades de las comunidades atendidas y de adaptarse a los cambios en el entorno.

Las organizaciones tendrán la función de realizar abordajes personalizados a las poblaciones clave con el objetivo de la entrega de paquetes de prevención y acceso a la prueba de VIH, incluyendo entrega de autoprueba de forma priorizada, así como la referencia de la población clave a PrEP a los establecimientos de salud de MINSAL; estas intervenciones se realizarán en modalidad presencial y a través de medios digitales en la que estarán involucrados los socios, con el fin de disminuir el riesgo sustancial.

# Anexo 1. Lista de comprobación de documentos

Utilice la lista que aparece a continuación para confirmar que su paquete de solicitud está completo. Esta lista de comprobación solo se aplica a los solicitantes a los que se les pide que presenten su solicitud mediante el enfoque de solicitud adaptada a los portafolios enfocados. Consulte las Instrucciones de la solicitud de financiamiento adaptada a los portafolios enfocados y para la transición2 para conocer los detalles, la aplicabilidad y los recursos.

Documentos revisados por el Panel de Revisión Técnica

| ☒ | Formulario de solicitud de financiamiento |
| --- | --- |
| ☒ | Marco de Desempeño |
| ☒ | Presupuesto detallado |
| ☒ | Tabla(s) de deficiencias programáticas |
| ☒ | Tabla(s) del panorama de financiamiento |
| ☒ | Solicitud priorizada por encima del monto asignado |
| ☒ | Mapa(s) de acuerdos de ejecución |
| ☐ | Evaluación de los obstáculos relacionados con los derechos humanos los servicios (si está disponible) |
| ☒ | Evaluación del género (si está disponible) |
| ☒ | Tabla(s) de datos esenciales |
| ☒ | Planes Estratégicos Nacionales |
| ☐ | Documentación sobre el financiamiento innovador (si corresponde) |
| ☐ | Documentación justificativa relacionada con la sostenibilidad y la transición (si está disponible para las solicitudes de financiamiento adaptadas a los portafolios enfocados y obligatoria para las solicitudes adaptadas al financiamiento de transición) |
| ☒ | Lista de abreviaturas, siglas y anexos |

Documentos evaluados por la Secretaría del Fondo Mundial

| ☒ | Anexo de prioridades de financiamiento de la sociedad civil y las comunidades |
| --- | --- |
| ☒ | Descripción del diálogo de país |
| ☒ | Aprobación de la solicitud de financiamiento por parte del MCP |
| ☒ | Declaración de conformidad del MCP |
| ☐ | Documentación de los requisitos de cofinanciamiento |
| ☐ | Evaluación de riesgos de explotación, abuso y acoso sexuales (opcional) |

2 Instrucciones de la solicitud de financiamiento adaptada a los portafolios enfocados - https://www.theglobalfund.org/media/8845/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_es.pdf

Las clínicas de vigilancia centinela de infecciones de transmisión sexual (VICITS) son una estrategia implementada desde 2011 en el país para mejorar el acceso de integrantes de poblaciones clave a la promoción, prevención, atención, diagnóstico, tratamiento de ITS/VIH. En ellas, personal entrenado y sensibilizado brinda atención integral con enfoque de género, de derechos humanos, libre de estigma y discriminación a poblaciones clave, valorando actitudes y prácticas. [Anexo 3 Lineamientos Técnicos de Clínicas VICITS; Anexo 4 Informe Nacional de Situación 2022, página 21]

Las clínicas amigables son espacios creados para brindar atención a nivel comunitario libre de estigma y discriminación, a poblaciones clave, para ampliar la cobertura de las VICITS, ofertando los mismos servicios que estas, incluyendo el diagnóstico de ITS, pero con tecnología de menor complejidad. Cuentan con capacidad de reportar la misma información epidemiológica que las VICITS. [Anexo 5 Plan Estratégico Nacional Multisectorial 2022-2027, página 27]

Este documento por razones de seguridad no es de acceso público, exclusivo de uso institucional.

Informe Nacional de Situación 2022, página 31. [Anexo 4]

PENM 2022-2027. Página 22, figura 11. [Anexo 5]

PENM 2022-2027. Página 31 y 32. [Anexo 5]

Plan Estratégico Nacional Multisectorial para el control de Tuberculosis en El Salvador 2025-2029. Páginas 50 a 52 [Anexo 1.2-1]

Carta de asignación. [Anexo 10]

El presupuesto de paquetes de prevención de las tres poblaciones clave más el presupuesto para realización de pruebas de PCR con financiamiento de Fondo Mundial para para poblaciones clave usuarias de VICITS suma US$8,089,642.

Índice de Estigma en Personas que viven con VIH. INDEX PVIH 2.0 El Salvador 2023, página 27. [Anexo 12]

Estrategia Nacional de Sostenibilidad, Plan para la sostenibilidad del VIH 2022-2026 (documento aún no publicado), página 38 [Anexo 18]

Plan estratégico nacional multisectorial de VIH 2022-2027. página 67 [Anexo 5]

Plan estratégico nacional multisectorial de VIH 2022-2027. página 26 [Anexo 5]