## Slide 1: Informe de Resultados – Primer Semestre 2025
MCP-ES | Subvención SLV-CFUND-2309
Plenaria ME04-2025
Lcda. Marta Alicia de Magaña
Directora Ejecutiva

## Slide 2: 1. Introducción
El informe cubre el período enero – junio 2025.
Objetivo: Documentar la ejecución programática y financiera de las actividades del MCP-ES.
Enfoque: Transparencia, fortalecimiento institucional y sostenibilidad de la respuesta al VIH y TB.

## Slide 3: 2. Ejecución Financiera
Presupuesto anual: $131,920.00
Ejecutado al semestre: $61,340.37 (46%).
La ejecución es consistente con la planificación semestral.
Cofinanciamiento: se alcanzó el 65% del compromiso anual, con aportes de MINSAL, Plan, FANCAP, PASMO, CALMA y ONUSIDA.

## Slide 4: 3. Ejecución Programática (I)
De los 56 procesos planificados en 2025, al semestre se cumplieron 37 (66%).
Principales logros:
Plenarias y Monitoreo Estratégico: 2 plenarias generales y 3 sesiones de monitoreo estratégico. Se aprobaron cierres de subvenciones 2024, TDRs para elección de nueva membresía y cronograma de visitas de campo.
Comité Ejecutivo: 5 de 5 reuniones realizadas (100%). Se abordó la transición tras el retiro de PEPFAR/USAID y el futuro financiamiento.

## Slide 5: 3. Ejecución Programática (II)
Comités Permanentes: Monitoreo: impacto de la congelación de fondos de EE. UU. Conjunto: estrategia de comunicación e inducción a nuevos miembros. Ética: respuesta al contexto financiero adverso.
Visitas de campo: 3 realizadas (Plan, Clínica VICITS Barrios y Hospital Saldaña). Identificación de avances y brechas en servicios de VIH y TB.
Elección de representantes de sociedad civil: Renovación de los 9 subsectores cumplida al 100%, con participación de 54 organizaciones.
Comunicación institucional: 9 de 16 productos planificados (boletines, sitio web, redes sociales, visibilidad de actividades).

## Slide 6: 4. Desafíos Identificados
Reducción de financiamiento externo (PEPFAR/USAID).
Necesidad de fortalecer recursos humanos en clínicas VICITS.
Limitaciones en infraestructura y sostenibilidad operativa en TB.
Retos en participación equilibrada de subsectores en elecciones.

## Slide 7: 5. Próximos Pasos
Fortalecer el Plan Nacional de Sostenibilidad más allá de 2025.
Ampliar estrategias de comunicación y formación de miembros.
Consolidar el programa de inducción y fortalecimiento (agosto-septiembre 2025).
Retiro anual de miembros (noviembre 2025).
Taller de fortalecimiento en Monitoreo Basado en la Comunidad (CBM) (octubre 2025).

## Slide 8: 6. Conclusión
El MCP-ES avanza con ejecución financiera ordenada (46%) y programática satisfactoria (66%).
Los logros demuestran compromiso en gobernanza, transparencia y participación multisectorial.
El reto principal es sostener la respuesta nacional en un contexto de transición de fondos internacionales.