EJERCICIO 1

CASO:

Un programa de atención comunitaria financiado por cooperación internacional ha funcionado durante 5 años. En los próximos 12 meses entrará en transición, ya que el financiamiento internacional finalizará y algunas actividades deberán ser asumidas por instituciones públicas y organizaciones locales.

El programa ha logrado buenos resultados, pero existen incertidumbres: rotación de personal, limitaciones presupuestarias del gobierno central y cambios en prioridades institucionales.

EJEMPLO:

| Situación posible en la transición | Señales tempranas que deberíamos observar | Indicadores flexibles para monitorear | Acción estratégica de monitoreo |
| --- | --- | --- | --- |
| Transferencia de responsabilidades al gobierno central | Menor participación del personal gubernamental en reuniones | % de reuniones de coordinación con participación institucional | Reuniones de seguimiento mensuales con responsables institucionales |

Cada grupo debe:

- Identificar 3–4 riesgos o incertidumbres en la transición.

- Proponer señales tempranas que indiquen que algo está cambiando.

- Definir indicadores flexibles (no necesariamente rígidos o cuantitativos).

- Proponer acciones de monitoreo estratégico.

Ejercicio 2

Matriz de señales para monitoreo en transición

Ejemplo:

| Área crítica de la transición | Señales tempranas que observar | Indicadores flexibles | Fuente de información | Acción de monitoreo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromiso institucional | Menor participación de instituciones en reuniones o actividades | % de reuniones con presencia institucional / nivel de participación en actividades | Actas de reuniones, observación del equipo | Reuniones de seguimiento con responsables institucionales |
| Transferencia de capacidades | Personal local no aplica herramientas o metodologías del programa | Número de técnicos capacitados que implementan metodologías | Reportes técnicos, visitas de campo | Sesiones de refuerzo o acompañamiento técnico |
| Continuidad de servicios | Reducción de actividades que antes realizaba el programa | Número de servicios o actividades mantenidas por actores locales | Registros operativos | Ajustar plan de transición o brindar apoyo adicional |
| Recursos financieros | Dificultad para asignar presupuesto local | Presupuesto asignado a las actividades transferidas | Documentos institucionales, entrevistas | Gestión con autoridades o revisión del plan de sostenibilidad |
| Motivación del personal | Incertidumbre o desmotivación del equipo | Nivel de rotación de personal o ausencias | Reuniones internas, observación | Comunicación clara sobre la transición |

Aplicarlo para las subvenciones del Fondo Mundial en El Salvador

| Área crítica de la transición |  | Señales tempranas que observar | Indicadores flexibles | Fuente de información | Acción de monitoreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromiso institucional |
| Transferencia de capacidades |
| Continuidad de servicios |
| Recursos financieros |
| Motivación del personal |

Discusión:

  - qué señales tempranas serían más críticas

  - qué indicadores deberían ser flexibles (no rígidos)

  - qué acciones de monitoreo permitirían reaccionar a tiempo