## Slide 1
RUTA CRÍTICA DE CS8 FM
Solicitud de financiamiento VIH
El Salvador
Septiembre 2026 a enero 2028
Presenta:
Lcda. Marta Alicia de Magaña
Directora Ejecutiva MCP-ES
La ruta culmina con el inicio de la nueva subvención el 1 de enero de 2028
PLENARIA ME05-2026
24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Notes: Mensaje de apertura: la ruta tiene un objetivo concreto, llegar con un paquete completo, aprobado y listo para envío en febrero de 2027.
Esta presentación resume la secuencia crítica y separa los hitos confirmados de las decisiones que todavía debe cerrar la plenaria.
Fuente: SLV_Hoja de Ruta_Desarrollo de la FR_CS8.xlsx, hoja Ruta Crítica.

## Slide 2
La entrega se concentra en tres semanas de febrero
SEM. DEL 8 FEB
Formulario y anexos en versión final
SEM. DEL 15 FEB
Asamblea del MCP y paquete final
SEMANA DEL 22 FEB
Envío al Fondo Mundial por el Portal
Situación registrada en la hoja
Completado: carta de asignación enviada por el Fondo Mundial.
En curso: sesiones informativas de CS8.
Sin estado registrado: los demás hitos del cronograma.
La hoja ubica el envío en la semana del 22 de febrero. El día exacto figura como “X Febrero” y requiere confirmación.
Fuente: Hoja de ruta CS8, pestaña “Ruta Crítica”
02
Notes: Abra con el cuello de botella de febrero. El mensaje es que no hay margen para seguir cerrando anexos después de la semana del 8.
La asamblea y la entrega del paquete interno aparecen en la semana del 15. El envío aparece en la semana del 22.
Aclare que el día exacto de envío no está definido en la columna Plazo.
Fuente: Ruta Crítica, filas 30 a 46, especialmente AB30:AB40, AC44:AC45 y AD46.

## Slide 3
Ruta crítica operativa
Septiembre de 2026 a febrero de 2027
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
Preparación y gobernanza decidir vía de presentación
Comité · RP-.via · registro · GED
Diálogos de país
Consultas y diálogos comunitarios
Insumos programáticos
Revisiones VIH/TB y transición
Formulario y anexos
V1 · V2 · Final
Aprobación y envío
8 · 15 · 22 febrero
La lógica del cronograma
La preparación define responsables y condiciones de trabajo. El diálogo y las revisiones aportan los insumos. El paquete final pasa a aprobación antes de enviarse al Fondo Mundial.
Fuente: Hoja de ruta CS8, pestaña “Ruta Crítica”
03
Notes: Presente esta lámina como la vista de conjunto. La hoja no calcula holguras ni predecesores formales; muestra una secuencia temporal de trabajo.
La preparación define responsables y condiciones de trabajo. El diálogo y las revisiones aportan los insumos. El paquete final pasa a aprobación antes del envío.
Fuente: Ruta Crítica, filas 8 a 46. La dependencia entre bloques es una lectura operativa de la secuencia del cronograma.

## Slide 4
Por qué debe definirse la vía de presentación
La vía organiza el trabajo del MCP y de los RP antes de la nominación formal
01
Participación del RP
Define cuándo el RP prepara el marco de desempeño y el presupuesto detallado.
02
Proceso después del PRT
Determina qué documentos se negocian antes o después de la revisión técnica.
03
Nominación y registro
Permite formalizar la nominación del RP y registrar la vía en el Portal de Asociados.
Importancia para la decisión del Pleno
Definir la vía a tiempo evita que la nominación del RP y la preparación del paquete avancen bajo supuestos diferentes.
Fuente: Fondo Mundial, “Prepararse para el CS8”, diapositivas 2 y 6 a 9
04
Notes: La vía de presentación define el momento y el nivel de participación del RP en la preparación de los documentos de la subvención.
También organiza la negociación posterior a la revisión del PRT y precede la nominación formal del RP.
Fuente: Fondo Mundial, Anexo 5 SLV_Prepararse para el CS8.pptx, diapositivas 2, 6, 7 y 9.

## Slide 5
Acuerdo previo del Pleno
La estructura de la solicitud debe definirse antes de valorar la entidad que se nominará
Acuerdo propuesto
El Pleno acuerda que la solicitud de financiamiento del CS8 contará con un solo Receptor Principal y solicita al Comité de Propuestas confirmar con el Equipo de País la vía de presentación aplicable.
Aplicación inmediata
Confirmar con el Equipo de País si la configuración con un solo RP corresponde a la vía Lista para la subvención o a la vía clásica.
Paso siguiente
Con este marco, el Comité ad hoc presenta su recomendación.
El Fondo Mundial establece las vías de presentación. La decisión de trabajar con un solo RP corresponde al Pleno del MCP-ES.
Fuente: Fondo Mundial, “Prepararse para el CS8”, diapositivas 2 y 5 a 8
05
Notes: El material del Fondo Mundial establece dos vías y señala que el MCP selecciona la vía en consulta con el Equipo de País.
No exige trabajar con un solo RP. Esa configuración corresponde a una decisión del Pleno del MCP-ES.
La vía clásica es obligatoria cuando se designa un RP nuevo o se realizan cambios significativos en los acuerdos de ejecución. Por ello, la aplicación concreta debe confirmarse con el Equipo de País.
El acuerdo sobre un solo RP establece el marco para que el Comité ad hoc presente posteriormente su recomendación sobre MINSAL.
Fuente: Fondo Mundial, Anexo 5 SLV_Prepararse para el CS8.pptx, diapositivas 2, 5, 6, 7 y 8.

## Slide 6
1. Hitos preparatorios de octubre
Definen responsables, modalidad de presentación y condiciones de trabajo
5 OCT
Comité multisectorial establecido
MCP
19 OCT
Vía confirmada y RP nominado
Un solo RP según acuerdo del Pleno y recomendación del Comité ad hoc
MCP / GP / FM
26 OCT
Documentos del FM y accesos GED actualizados
FM / MCP / RP
Gobernanza y participación de los RP
La coordinadora, el petit comité y el comité técnico conducen la preparación. Los RP actuales aportan y validan la información programática, financiera y de desempeño. MINSAL participa con un doble papel: aporta datos como RP actual y se involucra desde ahora en las definiciones que asumirá como próximo RP. El Comité de Propuestas coordina con el GP la fecha de envío y presenta al pleno los acuerdos para aprobación.
Fuente: Hoja de ruta CS8, pestaña “Ruta Crítica”
06
Notes: Estos hitos preparatorios organizan la modalidad de presentación y las condiciones de trabajo antes del diálogo y la preparación documental.
El acuerdo previo del Pleno define que la solicitud tendrá un solo RP. El Comité ad hoc presenta posteriormente la recomendación de nominación de MINSAL.
El Comité de Propuestas confirma con el Equipo de País la vía aplicable y formaliza el registro con el Fondo Mundial.
Los RP actuales aportan y validan la información necesaria durante la preparación.
Fuente: Ruta Crítica, filas 11 a 18; Fondo Mundial, Prepararse para el CS8, diapositivas 2 y 5 a 9.

## Slide 7
2. Insumos listos para redactar
El diálogo y las revisiones alimentan el formulario y sus anexos
NOV
DIC
ENE
FEB
Diálogo de país
2 nov a 25 ene
Consultas comunitarias
9 a 30 nov
Informe preliminar
7 a 14 dic
Revisiones VIH y TB
7 dic a 25 ene
Dependencia crítica
La versión 1 de la solicitud aparece en la semana del 11 de enero. Los insumos deben llegar con tiempo para incorporarse, revisarse y conciliarse.
Fuente: Hoja de ruta CS8, pestaña “Ruta Crítica”
07
Notes: El diálogo inicia en noviembre y continúa en enero. Las revisiones programáticas de VIH y TB recorren diciembre y enero.
El informe preliminar está marcado para las semanas del 7 y 14 de diciembre.
La conexión con la V1 del 11 de enero es una dependencia operativa inferida por la secuencia del cronograma.
Fuente: Ruta Crítica, filas 20 a 28 y X30.

## Slide 8
3 · versiones y cierres del paquete
Todos los componentes programados convergen en la semana del 8 de febrero
Grupo de entregables | Responsable | V1 | V2 | Final
Solicitud de financiamiento | MCP + consultor | sem. 11 ene | sem. 25 ene | sem. 8 feb
Marco de desempeño | RP | sem. 18 ene | sem. 1 feb | sem. 8 feb
Presupuesto, panorama y PAAR | RP | sem. 18 ene | sem. 1 feb | sem. 8 feb
Planes nacionales y plan de transición | MCP + consultor | — | — | sem. 8 feb
Aprobación, conformidad y cofinanciamiento | MCP / RP / Finanzas | — | — | sem. 8 feb
Vacío a cerrar
La evaluación de barreras de acceso (Anexo 7) aparece sin fecha. También faltan responsables en las revisiones programáticas y el plan de transición.
Fuente: Hoja de ruta CS8, pestaña “Ruta Crítica”
08
Notes: Explique la lógica de versiones. La solicitud tiene V1 el 11 de enero, V2 el 25 y final el 8 de febrero.
Los cuatro anexos principales del RP tienen V1 el 18 de enero, V2 el 1 de febrero y final el 8.
Planes, aprobación, conformidad y evidencia de cofinanciamiento también cierran el 8 de febrero.
El Anexo 7 no tiene fecha en la hoja. Las revisiones programáticas y el plan de transición no tienen responsable indicado.
Fuente: Ruta Crítica, filas 30 a 40.

## Slide 9
4. cierre y envío
Una semana separa la asamblea de la ventana de envío
SEM. DEL 8 FEB
Paquete final
SEM. DEL 15 FEB
Asamblea y entrega al MCP
SEM. DEL 22 FEB
Envío por el Portal
Riesgos de calendario
El día exacto de envío no está definido en la columna Plazo.
La hoja no fija fechas explícitas para la revisión de borradores.
Un cambio posterior al 8 de febrero comprime aprobación, control de calidad y carga al Portal.
Fuente: Hoja de ruta CS8, pestaña “Ruta Crítica”
09
Notes: Esta es la lámina de riesgo. El cronograma deja una semana entre el cierre del paquete y la asamblea, y otra semana hasta el envío.
La hoja no muestra fechas concretas para la revisión de borradores en las filas 42 y 43.
Proponga proteger el 8 de febrero como fecha de congelamiento del contenido, con cambios posteriores sujetos a escalamiento.
Fuente: Ruta Crítica, filas 41 a 46.

## Slide 10
Después del envío
Fechas indicativas hasta el inicio de la subvención
SEM. 22 MAR 2027
Revisión PRT
SEM. 29 MAR
Resultados PRT
ABR–SEP
Ajustes, negociación y CAS
OCT
Aprobación de Junta Directiva
NOV
Firma y primer desembolso
1 ENE 2028
Inicio de la nueva subvención GC8
La hoja clasifica estas fechas como indicativas.
Fuente: Hoja de ruta CS8, pestaña “Ruta Crítica”
10
Notes: Después del envío, el PRT aparece en la semana del 22 de marzo y los resultados en la del 29.
La etapa de ajustes, negociación y envío al CAS se extiende de abril a septiembre. La aprobación de la Junta Directiva aparece en octubre, y la firma y primer desembolso en noviembre.
Estas fechas están rotuladas como indicativas en la hoja.
Fuente: Ruta Crítica, filas 48 a 54.

## Slide 11
Acuerdos operativos para aprobación del pleno
Presentados por el Comité de Propuestas
01
Fecha de envío
Confirmar el día exacto dentro de la semana del 22 de febrero de 2027.
02
Disponibilidad del equipo técnico
Solicitar a las instituciones que faciliten los permisos y el tiempo necesarios para que sus equipos técnicos participen activamente en el Comité de Propuestas.
03
Fechas de revisión
Fijar entregas de borradores y ventanas de comentarios antes del cierre del 8 de febrero.
04
Control y escalamiento
Acordar seguimiento semanal y escalamiento inmediato cuando un hito crítico se desplace.
Resultado esperado
Una ruta con fecha acordada, participación técnica respaldada y alertas tempranas.
Notes: Estos cuatro acuerdos operativos complementan el acuerdo previo sobre la vía de presentación y la configuración con un solo RP.
El Comité de Propuestas los presenta para consideración y aprobación del Pleno.
El segundo acuerdo solicita respaldo institucional para que los equipos técnicos puedan dedicar el tiempo requerido al Comité de Propuestas.
Fuente: síntesis de la Ruta Crítica, filas 9 a 54.

## Slide 12
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
Conoce nuestras acciones y acompaña el trabajo del MCP-ES
FACEBOOK
MCP El Salvador
INSTAGRAM
@mcpelsalvador
X
@MCPelsalvador
LINKEDIN
MCP-ES
Mecanismo de Coordinación de País El Salvador