## Slide 1
Informe de avance sobre el cumplimiento de las Acciones de Gestión
Carta de Retroalimentación - Fondo Mundial
Plan Internacional y MINSAL
Dra. Maricela Herrera Plan Internacional

## Slide 2
Antecedentes
• El Fondo Mundial solicitó definir e implementar, junto con MINSAL, un plan de trabajo para desarrollar la estrategia comunitaria que será implementada a partir de 2028.
•Objetivo: mantener cobertura y consolidar los logros alcanzados por Plan Internacional y sus socios implementadores.
• El plazo fue actualizado al 31/12/2026.

## Slide 3
Comité de trabajo
Participantes clave:
• MCP-ES: Lic. Marta Alicia Magaña y Dra. Celina de Miranda
• Plan Internacional: Maricela Herrera, José Portillo, Abner Estrada, Erick Fuentes y Xiomara Pérez
• MINSAL: Dr. Pedro Escobar, Dr. Navidad, Dr. Juan Carlos Ramírez, Dra. Milisbeth González, Dr. Arturo Carrillo, Dra. Verónica Ávalos y equipo financiero.

## Slide 4
Cronograma y avances
Junio 2026: Taller de análisis de impacto de estrategias
• Mapeo de poblaciones.
• Revisión del alcance e impacto de estrategias.
Resultado: presentación de todas las estrategias comunitarias de prevención desarrolladas por Plan Internacional y socios.

## Slide 5
Cronograma y avances
Julio 2026: Definición de escenarios
• Evaluación de ventajas y desventajas.
• Identificación de acciones prioritarias para la transición.
• Escenario principal: transferencia de acciones comunitarias desarrolladas al sistema nacional.
Costeo de actividades:
• Estimación financiera de acciones priorizadas.
• Identificación de brechas de financiamiento.

## Slide 6
Situación actual
El primer borrador del plan aún no ha sido elaborado.
Sin embargo, ya se cuenta con los insumos técnicos necesarios para iniciar el documento.
MINSAL debe presentar la propuesta a sus autoridades, validarla, realizar ajustes si son necesarios y posteriormente elaborar el primer borrador.

## Slide 7
Próximos pasos
1. Validación institucional por MINSAL.
2. Elaboración del primer borrador del plan de trabajo.
3. Revisión por el comité técnico.
4. Ajustes y aprobación final.
5. Reporte de avances al Fondo Mundial antes del plazo actualizado (31 diciembre 2026).